# WSTĘP

Przygotowane sprawozdanie ma na celu podsumować w jaki sposób w 2022 roku przebiegał proces koordynacji działań finansowanych ze środków UE w obszarze zdrowia oraz jakie interwencje przyjęte na forum Komitetu Sterującego przyczyniały się do realizacji celów założonych w Krajowych Ramach Strategicznych Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014–2020.

Wcześniejsze lata, począwszy od roku 2020 były wyjątkowe pod względem realizacji działań w ochronie zdrowia. Pandemia COVID-19 spowodowała konieczność realizacji szeregu działań na rzecz zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. Środki unijne, dzięki zaangażowaniu poszczególnych Instytucji Zarządzających oraz Pośredniczących, również przyczyniały się do realizacji ww. działań.

W pierwszej części sprawozdania opisana została działalność Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia, w tym działania Sekretariatu Komitetu Sterującego (SKS) związane z zapewnieniem prawidłowego procesu koordynacji.

Dane finansowe przedstawiające poszczególne interwencje przyjęte przez Komitet Sterujący oraz ogłoszone konkursy i realizowane projekty pozakonkursowe w podziale na poszczególne Programy Operacyjne stanowią załączniki do sprawozdania (załącznik 1-18). Podsumowano także dotychczasowe postępy we wdrażaniu EFSI w sektorze zdrowia mając na względzie wskaźniki wskazane w Krajowych Ramach Strategicznych Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014–2020 oraz wskaźniki przypisane do poszczególnych Priorytetów Inwestycyjnych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Ponadto, przeanalizowano zakres ewaluacji prowadzonych w obszarze zdrowia.

Sprawozdanie zostało przygotowane w oparciu o zebrane od Instytucji Zarządzających i Instytucji Pośredniczących raporty z wykonania Planów działań w obszarze zdrowia, dostępne dane wygenerowane z systemu SL2014, oraz statystykę ogólnodostępną, przede wszystkim w ramach danych GUS, Eurostat, OECD.

PRZEGLĄD SYSTEMU KOORDYNACJI
W SEKTORZE ZDROWIA
ORAZ REALIZACJI PLANÓW DZIAŁAŃ
NA ROK 2022

- PRZEGLĄD SYSTEMU KOORDYNACJI W SEKTORZE ZDROWIA ORAZ REALIZACJI PLANÓW DZIAŁAŃ NA ROK 2022

# POSIEDZENIA KS, TRYBY OBIEGOWE, GRUPY ROBOCZE, UDZIAŁ W KM RPO

W ramach działalności KS od 2015 r. do końca 2022 r. odbyło się 29 posiedzeń (24 stacjonarne oraz 5 w formule online) oraz 118 głosowań w trybie obiegowym. W 2022 r. odbyły się 2 posiedzenia oraz przeprocedowano 18 głosowań w trybie obiegowym.

Podjęte uchwały w większości dotyczyły zatwierdzenia przygotowanych przez Instytucje Zarządzające i Instytucje Pośredniczące Planów działań w sektorze zdrowia.

Na forum KS podejmowano również inne istotne tematy. Podczas posiedzeń w 2022 r. omawiano m. in. tematy koordynacji w kolejnej perspektywie działań w obszarze zdrowia. Przedstawiono przykładowe narzędzia koordynacji, które zostały ujęte w dokumencie pt. „Zdrowa Przyszłość. Ramy strategiczne rozwoju systemu ochrony zdrowia na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r.”, skupiając się na roli i zadaniach Komitet Sterującego do spraw koordynacji wsparcia w sektorze zdrowia. Zaprezentowano również najistotniejsze proponowane zmiany oraz usprawnienia w stosunku do aktualnego KS.

Grupy robocze w ramach KS

Przy Komitecie Sterującym do spraw koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia funkcjonują dwie grupy robocze: grupa robocza do spraw e-zdrowia oraz Grupa robocza do spraw Europejskiego Funduszu Społecznego. W sprawozdawczym okresie nie zidentyfikowano potrzeby organizacji spotkań ww. grup – ewentualne wątpliwości pojawiające się w tych obszarach działalności były na bieżąco wyjaśniane/ interpretowane.

Udział w Komitetach Monitujących RPO

Przedstawiciele MZ brali udział w posiedzeniach Komitetów Monitujących RPO, które ze względu na sytuację epidemiczną odbywały się głównie – w trybie obiegowym lub zdalnym.

# PODSUMOWANIE EFEKTÓW POSIEDZEŃ KOMITETU STERUJĄCEGO

W 2022 roku prace Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia pozwoliły na przyjęcie do realizacji 11 postępowań konkursowych na łączną kwotę ok. 733,6 mln zł, 
w tym ok. 690,5 mln zł z UE oraz 90 projektów pozakonkursowych na łączną kwotę ok. 1 248,5 mln zł, w tym ok. 1 057,7 mln zł z UE. Z powyższych działań większość stanowiły operacje w ramach REACT-EU - 83 projekty pozakonkursowe na łączną kwotę ok. 1 084,4 mln zł, w tym ok. 908,1 mln zł z UE oraz 5 konkursów na łączną kwotę ok. 648,2 mln zł, w tym ok. 618,7 mln zł z UE.

Od początku działalności Komitetu Sterującego 
ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia do końca 2022 roku uzgodniono do realizacji około 840 operacji (konkursów oraz projektów pozakonkursowych). Łączna wartość przyjętych działań wyniosła ponad 18,8 mld zł, z czego prawie 15,3 mld to dofinansowanie ze środków UE. Poniższe zestawienia przedstawiają przyjęte operacje w podziale na cele operacyjne Policy paper oraz poszczególne narzędzia, z uwzględnieniem działań w ramach REACT-EU. Dane uwzględniają konkursy i projekty pozakonkursowe przyjmowane przez Komitet Sterujący ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia, zatem odnoszą się do następujących programów operacyjnych: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz Regionalnych Programów Operacyjnych.

Tabela 1. Alokacja konkursów / projektów pozakonkursowych przyjętych na KS w podziale na cele operacyjne Policy paper

| Cel policy paper | Alokacja konkursu / projektu pozakonkursowego (PLN) | W tym dofinansowanie UE (PLN) |
| --- | --- | --- |
| Cel A: Rozwój proﬁlaktyki zdrowotnej, diagnostyki i medycyny naprawczej ukierunkowany na główne problemy epidemiologiczne w Polsce | 9 298 309 547 | 7 323 071 064 |
| Cel B: Przeciwdziałanie negatywnym trendom demograﬁcznym poprzez rozwój opieki nad matką i dzieckiem oraz osobami starszymi | 3 208 370 970 | 2 431 609 800 |
| Cel C: Poprawa efektywności i organizacji systemu opieki zdrowotnej w kontekście zmieniającej się sytuacji demograﬁcznej i epidemiologicznej oraz wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji w ochronie zdrowia | 2 541 914 646 | 2 123 609 065 |
| Cel D: Wsparcie systemu kształcenia kadr medycznych w kontekście dostosowania zasobów do zmieniających się potrzeb społecznych | 1 095 131 078 | 922 971 467 |
| React-EU | 2 683 590 885 | 2 474 859 193 |
| RAZEM | 18 827 317 126 | 15 276 120 589 |

Powyższe dane nie uwzględniają działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa i Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, które to nie są zobowiązane do przedkładania fiszek konkursów czy projektów pozakonkursowych do akceptacji KS.

Przyjmując wartości realizowanych umów w ramach PO PC i PO IR - oba programy realizują działania na rzecz celu C Poprawa efektywności i organizacji systemu opieki zdrowotnej w kontekście zmieniającej się sytuacji demograﬁcznej i epidemiologicznej oraz wspieranie badań  naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji w ochronie zdrowia - można przyjąć, że łącznie w ramach ww. programów przeznaczono na powyższy cel ok. 1,7 mld zł (wartości wydatków kwalifikowalnych), w tym ok. 1,3 mld zł dofinansowania UE. Szczegóły dotyczące umów w PO PC i PO IR znajdują się w załącznikach do sprawozdania (załącznik 19-20).

Podział przyjętych konkursów / projektów pozakonkursowych w podziale na Priorytety Inwestycyjne obrazuje poniższy wykres.

Najwięcej środków zostało przeznaczonych na PI 9a (prawie 48% wszystkich środków). Jednak należy zaznaczyć, iż priorytet ten jest wdrażany we wszystkich RPO i w programie krajowym i obejmuje wydatki na budowę, rozbudowę, przebudowę i doposażenie podmiotów leczniczych.

Wykres 1. Wartość przyjętych działań w podziale na Priorytety Inwestycyjne (mln zł) – wkład UE

Tabela 2. Alokacja konkursów / projektów pozakonkursowych przyjętych na KS w podziale na Narzędzia Policy paper*

| Narzędzie | Alokacja konkursu / projektu pozakonkursowego | w tym dofinasowanie UE |
| --- | --- | --- |
| Narzędzie 1 | 220 998 043 | 186 257 151 |
| Narzędzie 2** | 354 049 609 | 301 793 234 |
| Narzędzie 3** | 377 544 244 | 321 557 928 |
| Narzędzie 4 | 125 985 283 | 107 332 773 |
| Narzędzie 5** | 491 082 939 | 417 086 854 |
| Narzędzie 6** | 451 132 304 | 176 831 477 |
| Narzędzie 7** | 885 903 753 | 738 313 992 |
| Narzędzie 8 | 32 861 952 | 23 698 238 |
| Narzędzie 9 | 106 617 104 | 87 592 577 |
| Narzędzie 10 | 6 248 214 | 4 093 067 |
| Narzędzie 11 | 100 118 950 | 84 082 540 |
| Narzędzie 12** | 1 573 434 573 | 1 136 875 926 |
| Narzędzie 13** | 4 254 214 244 | 3 475 251 944 |
| Narzędzie 14** | 318 118 335 | 262 303 363 |
| Narzędzie 15 | 178 963 088 | 112 915 868 |
| Narzędzie 16 | 826 455 268 | 463 936 870 |
| Narzędzie 17 | 174 797 746 | 147 199 741 |
| Narzędzie 18** | 1 468 529 944 | 1 241 391 388 |
| Narzędzie 19 | 559 624 924 | 466 165 933 |
| Narzędzie 20** | 375 479 620 | 316 447 734 |
| Narzędzie 21 | 35 525 770 | 29 941 119 |
| Narzędzie 22 | 85 894 453 | 72 341 277 |
| Narzędzie 23 | 58 199 675 | 49 050 686 |
| Narzędzie 24 | 94 026 882 | 79 222 927 |
| Narzędzie 25 | 5 000 000 | 4 214 000 |
| Narzędzie 26** | 1 866 527 532 | 1 554 319 715 |
| Narzędzie 27 | 21 260 714 | 18 071 607 |
| Narzędzie 32 | 518 000 000 | 436 570 400 |
| Narzędzie 33 | 280 583 307 | 236 475 611 |
| Narzędzie 34 | 89 997 771 | 75 850 121 |
| Narzędzie 35** | 152 000 000 | 128 105 600 |
| Narzędzie 36 | 30 000 000 | 25 284 000 |
| Narzędzie 37 | 24 550 000 | 20 685 735 |
| REACT-EU | 2 683 590 885 | 2 474 859 193 |
| RAZEM | 18 827 317 126 | 15 276 120 589 |

*Z uwagi na przypisanie niektórych konkursów / projektów pozakonkursowych do kilku narzędzi, do celów sprawozdawczych przypisywano zawsze wartość do pierwszego wskazanego narzędzia.

** Przy wskazanych Narzędziach wystąpił co najmniej raz konkurs lub projekt pozakonkursowy łączący kilka Narzędzi

Dokonując podsumowania działań za 2022 r. przedstawione zostaną informacje o osiągniętych wskaźnikach i efektach podejmowanych działań w niektórych obszarach odnosząc się do poszczególnych celów Policy paper. Szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych wskaźników znajdują się przy opisie danego programu oraz w załącznikach do sprawozdania.

Jako pierwszy obszar na szczególną uwagę zasługuje profilaktyka realizowana w ramach Celu A: Rozwój proﬁlaktyki zdrowotnej, diagnostyki i medycyny naprawczej ukierunkowany na główne problemy epidemiologiczne w Polsce. Zadania w tym obszarze były podejmowane w ramach PO WER oraz RPO.

Łącznie w ramach RPO ponad 1 202 tys. osób zostało objętych programami zdrowotnymi. Szczegóły przedstawia poniższa mapa. Warto zauważyć, że w ciągu roku wartość wskaźnika łącznie we wszystkich RPO wzrosła o blisko 217 tys. osób.

Mapa 1. Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS w ramach RPO

W ramach Celu A Rozwój proﬁlaktyki zdrowotnej, diagnostyki i medycyny naprawczej ukierunkowany na główne problemy epidemiologiczne w Polsce oraz częściowo w ramach Celu B Przeciwdziałanie negatywnym trendom demograﬁcznym poprzez rozwój opieki nad matką i dzieckiem oraz osobami starszymi realizowane są liczne działania infrastrukturalne.

Dzięki działaniom podejmowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego prawie 13 mln osób zostało objętych ulepszonymi usługami zdrowotnymi. Szczegóły przedstawia poniższa mapa.

Mapa 2. Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi w ramach RPO

Dodatkowo w ramach Celu B Przeciwdziałanie negatywnym trendom demograﬁcznym poprzez rozwój opieki nad matką i dzieckiem oraz osobami starszymi realizowane są zadania z zakresu Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki realizacji interwencji w ramach Narzędzia 18 i 19 ponad 267 tys. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zostało objętych usługami zdrowotnymi w programie. Szczegóły przedstawia poniższa mapa. Należy zauważyć, że wskaźnik ten jest wykazywany na koniec realizacji projektów. Zatem w niektórych regionach znaczący przyrost realizacji wskaźnika nastąpi w roku 2023.

Mapa 3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie w ramach RPO

W ramach Celu C Poprawa efektywności i organizacji systemu opieki zdrowotnej w kontekście zmieniającej się sytuacji demograﬁcznej i epidemiologicznej oraz wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji w ochronie zdrowia i Celu D Wsparcie systemu kształcenia kadr medycznych w kontekście dostosowania zasobów do zmieniających się potrzeb społecznych działania realizowane są głównie w ramach programów krajowych, przede wszystkim PO WER. Szczegółowe omówienie efektów tego programu zostało przedstawione w kolejnym podrozdziale.

# WYKAZ DZIAŁAŃ PRZYJĘTYCH PRZEZ KOMITET STERUJĄCY, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM 2022 R.

#### PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ na lata 2014 – 2020

|  | Alokacja - wsparcie UE | 2,1 mld zł* |
| --- | --- | --- |
|  | Działania uzgodnione w PD (wsparcie UE)** | 2,1 mld zł |
|  | Podpisane umowy (środki UE) | 2,1 mld zł |

*zastosowano kurs z 30 grudnia 2022 r. tj. 1 euro = 4,6899 zł

**dane odnoszą się jedynie do wartości konkursów i projektów pozakonkursowych uzgodnionych na forum KS; nie wliczane są działania realizowane na rzecz walki z COVID-19 stanowiące natychmiastową odpowiedź na pandemię

Łączna alokacja przewidziana na realizację wszystkich przedsięwzięć w obszarze ochrony zdrowia to nieco ponad 2,1 mld zł (w części dofinansowanie UE). Do końca okresu sprawozdawczego w ramach KS przyjęto operacje na łączną kwotę środków w części dofinansowanie UE niemal 2,1 mld zł. Ponadto, wartość projektu z obszaru zdrowia dedykowanego walce z COVID-19 wyniosła 213,8 mln zł (dofinansowanie UE). Dodatkowo w celu walki z COVID-19 udostępniano w ramach 15 projektów sprzęt współfinansowany z Osi V (np. respiratory, pompy infuzyjne, aparaty EKG) innym podmiotom leczniczym oraz uwzględniono działania przeciwepidemiczne, a zwłaszcza niwelujące negatywne skutki pandemii COVID-19 w projekcie dot. wsparcia procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi.

W 2022 r. w ramach prac KS przyjęto 1 projekt pozakonkursowy w ramach REACT-EU na kwotę 27,8 mln zł (w części dofinansowanie UE).

Realizowane w ramach PO WER działania przełożyły się na osiągnięcie następujących wartości wskaźników:

| Wskaźnik |  | Wartość osiągnięta (stan na 31.12.2022 r.) | Wartość docelowa wskaźnika w 2023 r.* | Wartość wykonania wskaźnika (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Narzędzie 1: Projekty pilotażowe i testujące w zakresie programów profilaktycznych zawierające m.in. komponent badawczy, edukacyjny oraz wspierający współpracę pomiędzy wysokospecjalistycznym ośrodkiem, a lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej oraz szpitalami ogólnymi, w celu przeciwdziałania zjawisku fragmentacji opieki nad pacjentem |  |  |  |  |  |
| wskaźniki produktu | Liczba opracowanych programów profilaktycznych w zakresie chorób negatywnie wpływających na zasoby pracy | 15 | 15 |  | 100% |
|  | Liczba osób współpracujących lub pracujących na rzecz placówek podstawowej opieki zdrowotnej, które zostały przeszkolone z zakresu wdrażania programów profilaktycznych opracowanych ze środków EFS | 6 682 | 12 238 |  | 55% |
| wskaźniki rezultatu | Liczba wdrożonych programów profilaktycznych w zakresie chorób negatywnie wpływających na zasoby pracy | 0 | 15 |  | 0% |
|  | Liczba osób, które skorzystały z usługi medycznej w programie profilaktycznym dofinansowanej w ramach EFS | 140 651 | 65 000 |  | 216% |
|  | Liczba osób współpracujących lub pracujących na rzecz placówek podstawowej opieki zdrowotnej, które dzięki EFS podnieśli swoje kompetencje z zakresu wdrażania programów profilaktycznych opracowanych ze środków EFS | 6 638 | 10 403 |  | 64% |
| Narzędzie 18: Wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi, w szczególności poprzez rozwój alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi (w tym osobami starszymi) |  |  |  |  |  |
| wskaźnik produktu | Liczba podmiotów leczniczych, które zostały objęte narzędziami deinstytucjonalizacji i opieki nad osobami zależnymi | 54 | 40 |  | 135% |
| wskaźnik rezultatu | Liczba zdeinstytucjonalizowanych miejsc opieki nad osobami zależnymi, które zostały utworzone w ramach programu | 678 | 400 |  | 170% |
| Narzędzie 20: Działania projakościowe dedykowane podmiotom leczniczym, które świadczą szpitalne usługi medyczne |  |  |  |  |  |
| wskaźnik produktu | Liczba podmiotów wykonujących szpitalną działalność leczniczą objętych wsparciem w programie | 1 026 | 150 |  | 684% |
| wskaźnik rezultatu | Liczba podmiotów wykonujących szpitalną działalność leczniczą, które wdrożyły działania projakościowe w ramach programu | 761 | 128 |  | 595% |
| Narzędzie 21: Działania projakościowe dedykowane podmiotom świadczącym podstawową opiekę zdrowotną |  |  |  |  |  |
| wskaźnik produktu | Liczba podmiotów wykonujących podstawową opiekę zdrowotną, które zostały objęte działaniami projakościowymi w ramach programu | 2 301 | 620 |  | 371% |
| wskaźnik rezultatu | Liczba podmiotów wykonujących podstawową opiekę zdrowotną, które wdrożyły działania projakościowe w ramach programu | 1 643 | 527 |  | 312% |
| Narzędzie 22: Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK), służącej polepszeniu jakości i efektywności publicznych usług zdrowotnych (pilotaż nowej formy organizacji, procesu i rozwiązań technologicznych) |  |  |  |  |  |
| wskaźnik produktu | Liczba podmiotów (koordynatorów procesu) wykonujących działalność leczniczą objętych pilotażem modelu opieki koordynowanej | 47 | 45 |  | 104% |
| wskaźnik rezultatu | Liczba podmiotów (koordynatorów procesu) wykonujących działalność leczniczą, które wdrożyły model opieki koordynowanej w ramach programu | 46 | 45 |  | 102% |
| Narzędzie 23: Stworzenie systemu mapowania potrzeb zdrowotnych (poprawa jakości danych dotyczących m.in. informacji o stanie infrastruktury medycznej, rejestrach medycznych dedykowanych określonym jednostkom chorobowym oraz identyfikacja „białych plam” w opiece zdrowotnej) |  |  |  |  |  |
| wskaźniki produktu | Liczba opracowanych analitycznych modeli sektorowych chorobowości w zakresie głównych grup chorób | 480 | 30 |  | 1600% |
|  | Liczba opracowanych analitycznych modeli prognozowania chorobowości | 1 | 1 |  | 100% |
|  | Liczba opracowanych analitycznych wielosektorowych modeli planowania zasobów i infrastruktury medycznej | 0 | 1 |  | 0% |
|  | Liczba opracowanych modeli analizy danych w zakresie medycznego rynku pracy | 1 | 1 |  | 100% |
| wskaźnik rezultatu | Łączna liczba wdrożeń modeli analitycznych na rzecz ochrony zdrowia | 528 | 528 |  | 100% |
| Narzędzie 24: Szkolenia pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotami leczniczymi, jak również przedstawicieli płatnika i podmiotów tworzących, służące poprawie efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju zdolności analitycznych i audytu wewnętrznego w jednostkach systemu ochrony zdrowia |  |  |  |  |  |
| wskaźnik produktu | Liczba pracowników podmiotów leczniczych, w tym administracji systemu ochrony zdrowia, objętych wsparciem EFS w celu poprawy efektywności jego funkcjonowania | 36 816 | 10 000 |  | 368% |
| wskaźnik rezultatu | Liczba pracowników podmiotów leczniczych, w tym administracji systemu ochrony zdrowia, którzy dzięki EFS podnieśli kompetencje w zakresie zarządzania i kontroli | 31 831 | 9 000 |  | 354% |
| Narzędzie 25: Działania na rzecz rozwoju dialogu społecznego oraz idei społecznej odpowiedzialności instytucji systemu ochrony zdrowia, poprzez m.in. wsparcie współpracy administracji systemu ochrony zdrowia z organizacjami pacjenckimi |  |  |  |  |  |
| wskaźnik produktu | Liczba organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką ochrony zdrowia objętych wsparciem w ramach programu w SL – wskaźnik dot. organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką praw pacjenta | 320 | 45 |  | 711% |
| wskaźnik rezultatu | Liczba organizacji pozarządowych, które zostały włączone w proces konsultacji społecznych dotyczących działań podejmowanych przez administrację państwową w obszarze ochrony zdrowia | 141 | 45 |  | 313% |
| Narzędzie 32: Realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów, w tym tworzenie centrów symulacji medycznej |  |  |  |  |  |
| wskaźnik produktu | Liczba programów rozwojowych uczelni kształcących na kierunkach medycznych opracowanych dzięki wsparciu z EFS | 75 | 42 |  | 179% |
| wskaźnik rezultatu | Liczba wdrożonych programów rozwojowych na uczelniach kształcących na kierunkach medycznych opracowanych dzięki wsparciu z EFS | 60 | 42 |  | 143% |
| Narzędzie 33: Realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i położnych ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów ww. kierunków |  |  |  |  |  |
| wskaźnik produktu | Liczba osób na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo objętych wsparciem w ramach programu uaktualniono nazwę wskaźnika na zgodną z brzmieniem w SL | 9 913 | 12 500 |  | 79% |
| wskaźnik rezultatu | Liczba osób, które dzięki wsparciu programu uzyskały uprawnienia do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej | 4 353 | 10 625 |  | 41% |
| Narzędzie 34: Kształcenie specjalizacyjne lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju |  |  |  |  |  |
| Narzędzie 35: Kształcenie podyplomowe lekarzy realizowane w innych formach niż specjalizacje w obszarach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju, ze szczególnym uwzględnieniem lekarzy współpracujących z placówkami podstawowej opieki zdrowotnej |  |  |  |  |  |
| wskaźnik produktu | Liczba lekarzy objętych kształceniem podyplomowym w programie w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno- demograficznymi | 16 892 | 15 700 |  | 108% |
| wskaźnik rezultatu | Liczba lekarzy, którzy dzięki EFS podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi | 9 971 | 13 345 |  | 75% |
| Narzędzie 36: Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi |  |  |  |  |  |
| wskaźnik produktu | Liczba pielęgniarek i położnych objętych kształceniem podyplomowym w programie w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi | 26 546 | 20 000 |  | 133% |
| wskaźnik rezultatu | Liczba pielęgniarek i położnych, które po zakończeniu udziału w programie uzyskały kwalifikacje w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi | 32 084 | 17 000 |  | 189% |
| Narzędzie 37: Doskonalenie zawodowe pracowników innych zawodów istotnych z punktu widzenia funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w obszarach istotnych dla zaspokojenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych |  |  |  |  |  |
| wskaźnik produktu | Liczba przedstawicieli innych zawodów istotnych z punktu widzenia funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, którzy dzięki EFS zostali objęci wsparciem w programie w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi | 13 380 | 7 200 |  | 186% |
| wskaźnik rezultatu | Liczba przedstawicieli innych zawodów istotnych z punktu widzenia funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, którzy dzięki EFS podnieśli swoje kompetencje zawodowe w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi | 14 213 | 6 120 |  | 232% |
| Wskaźniki w ramach REACT-EU** |  |  |  |  |  |
| wskaźnik produktu | Liczba przedstawicieli kadry medycznej, objętych wsparciem | 1 | 76 650 |  | 0% |
| wskaźnik produktu | Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 [PLN] | 8 921 257 | 300 663 378 |  | 3% |

*   zgodnie z Policy paper

** w tabeli ujęto wskaźniki REACT-EU, dla których wartości osiągnięte nie są równe 0

Analiza osiągnięcia wskaźników w ramach PO WER wskazuje na sprawną realizację działań. Na obecnym etapie wdrażania nie są identyfikowane zagrożenia dla realizacji wskaźników z uwagi na fakt, iż zakontraktowane zostały projekty, w których realizowane wskaźniki pozwolą osiągnąć wartości docelowe PO WER. W przypadku wskaźników w obszarze REACT-EU należy mieć na uwadze, że środki zostały zakontraktowane relatywnie niedawno, a czas na ich osiągnięcie mija z końcem 2023 roku.

Realizowane są interwencje w zakresie profilaktyki, działań projakościowych w podmiotach leczniczych czy istotne wsparcie kształcenia kadr medycznych. Dodatkowym działaniem jest wsparcie w obszarze REACT-EU mające na celu zwiększenie odporności systemu przeciwko negatywnym skutkom COVID-19.

Wskaźnik Liczba wdrożonych programów profilaktycznych w zakresie chorób negatywnie wpływających na zasoby pracy mimo wartości osiągniętej na poziomie 0 nie jest uznawany za wskaźnik zagrożony – niska wartość wynika ze specyfiki działania, które zakłada wdrożenie wszystkich programów wliczanych do wskaźnika dopiero po zakończeniu realizacji wszystkich projektów z konkursów prowadzonych w Działaniu 5.1.

Wskaźnik Liczba osób współpracujących lub pracujących na rzecz placówek podstawowej opieki zdrowotnej, które zostały przeszkolone z zakresu wdrażania programów profilaktycznych opracowanych ze środków EFS został wykonany na poziomie 55% (6 682 osoby z 12 238 osób) – nastąpił wzrost w stosunku do wartości wykazanej we wcześniejszym sprawozdaniu o 12 pp. Relatywnie niska wartość wskaźnika spowodowana jest częściowo przez zakontraktowanie umów na kwotę poniżej wartości docelowej oraz przez rozwiązywanie nawiązanych już umów w Działaniu 5.1 PO WER.

Z uwagi na spadek zainteresowania naborami IP podjęła jeszcze w 2020 r. decyzję o zmniejszeniu wymogu dot. liczby współpracujących POZ w projekcie profilaktycznych z (60 do 10 podmiotów) z uwagi na fakt, iż wnioskodawcy zgłaszali, iż jest to znaczącą barierą w przystąpieniu do konkursu, a następnie w wypełnieniu kryterium podczas realizacji projektu. IP uznała, iż cel projektów w Działaniu 5.1 polegający na profilaktyce chorób, a nie szkoleniu kadry (to wsparcie jest w Działaniu 5.4 PO WER, a w ramach programów polityki zdrowotnej był to element uzupełniający do realizacji zadań związanych z profilaktyką) jest istotniejszy niż szkolenie kadry z zakresu realizacji programów profilaktycznych.

Dla wskaźnika Liczba osób na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo objętych wsparciem w ramach programu, zanotowano niewielki spadek w stosunku do ubiegłorocznego sprawozdania o 5 pp. (wykonanie na poziomie 79%). Niestety z uwagi na niezakontraktowanie wartości docelowej oraz rozwiązywanie przez beneficjentów umów o dofinansowanie stwierdzono, że wskaźnik nie zostanie osiągnięty. Wskaźnik Liczba osób, które dzięki wsparciu programu uzyskały uprawnienia do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej został osiągnięty na poziomie 41% (nastąpił wzrost w stosunku do ubiegłorocznego sprawozdania o 4 pp.). Jednym działań naprawczych podjętych przez IP było wprowadzenie tego rodzaju wsparcia i włączenie tego wskaźnika do II tury konkursu dot. monoprofilowych Centrów Symulacji Medycznej w 2019 r. Pomimo podjętych kroków zaradczych nie osiągnięto w ramach kontraktacji 100% wartości wskaźnika. Z uwagi na zaplanowanie całej alokacji PO WER oraz brak naborów w osi V, a także długi czas niezbędny na wsparcie w celu osiągnięcia wskaźnika oraz rozwiazywanie umów przez beneficjentów istnieje duże ryzyko jego nieosiągnięcia w wyznaczonym czasie.

Wskaźnik Liczba lekarzy, którzy dzięki EFS podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi wzrósł do poziomu 75%, tj. o 4 pp. w stosunku do poprzedniego sprawozdania, niemniej mimo to nie ma ryzyka nieosiągnięcia założonego celu, gdyż ww. wskaźnik jest zakontraktowany w umowach w wysokości ponad 150% wartości docelowej - jednak jego wykonanie wymaga czasu, ponieważ kursy są czasochłonne.

Wskaźnik Liczba opracowanych analitycznych wielosektorowych modeli planowania zasobów i infrastruktury medycznej odnotował spadek z 0 na 1, jednak nie przewiduje się ryzyka nieosiągnięcia wartości docelowej – wniosek o płatność w projekcie jest w trakcie rozliczenia.

#### PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO na lata 2014 – 2020

|  | Alokacja - wsparcie UE | 4,8 mld zł* |
| --- | --- | --- |
|  | Działania uzgodnione w PD (wsparcie UE) ** | 3,7 mld zł |
|  | Podpisane umowy (środki UE) | 3,6 mld zł |

*zastosowano kurs z 30 grudnia 2022 r. tj. 1 euro = 4,6899 zł

**dane odnoszą się jedynie do wartości konkursów i projektów pozakonkursowych uzgodnionych na forum KS; nie wliczane są działania realizowane na rzecz walki z COVID-19 stanowiące natychmiastową odpowiedź na pandemię

Łączna alokacja przewidziana na realizację wszystkich przedsięwzięć w obszarze ochrony zdrowia to około 4,8 mld zł (w części dofinansowanie UE). Do końca okresu sprawozdawczego w ramach KS przyjęto operacje na łączną kwotę środków w części dofinansowanie UE prawie 3,7 mld zł. Ponadto, wartość projektów z obszaru zdrowia dedykowanych walce z COVID-19 wyniosła ok. 820 mln zł (dofinansowanie UE).

W 2022 r. w ramach prac KS przyjęto ze środków REACT-EU jeden konkurs i 46 projektów pozakonkursowych na łączną kwotę prawie 1 050 mln zł (w części dofinansowanie UE).

Realizowane w ramach POIiŚ działania przełożyły się na osiągnięcie następujących wartości wskaźników:

| Wskaźnik |  | Wartość osiągnięta (stan na 31.12.2022 r.) | Wartość docelowa wskaźnika w 2023 r.* | Wartość wykonania wskaźnika (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Narzędzie 6: Utworzenie nowych SOR powstałych od podstaw lub na bazie istniejących izb przyjęć ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie) |  |  |  |  |  |
| Narzędzie 7: Wsparcie istniejących SOR, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie) |  |  |  |  |  |
| Narzędzie 8: Modernizacja istniejących CU (roboty budowlane, doposażenie) |  |  |  |  |  |
| Narzędzie 9: Modernizacja istniejących CU (roboty budowlane, doposażenie) |  |  |  |  |  |
| Narzędzie 10: Budowa lub remont całodobowych lotnisk lub lądowisk dla śmigłowców przy jednostkach organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego (roboty budowlane, doposażenie) |  |  |  |  |  |
| Narzędzie 11: Wsparcie baz LPR (roboty budowlane, doposażenie oraz wyposażenia śmigłowców ratowniczych w sprzęt umożliwiający loty w trudnych warunkach atmosferycznych i w nocy) |  |  |  |  |  |
| wskaźnik produktu | Liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego | 199 | 90 |  | 217% |
| wskaźnik rezultatu | Średnia liczba osób przypadająca na SOR | 155 tys. | 152 tys. |  | 96% |
| Narzędzie 12: Wsparcie ponadregionalnych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych na rzecz osób dorosłych, dedykowanych chorobom, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej (roboty budowlane, doposażenie) |  |  |  |  |  |
| Narzędzie 15: Wsparcie ponadregionalnych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii oraz innych oddziałów zajmujących się leczeniem dzieci (roboty budowlane, doposażenie) |  |  |  |  |  |
| wskaźnik produktu | Liczba wspartych podmiotów leczniczych z wyłączeniem ratownictwa medycznego** | 69 | 43 |  | 151% |
| wskaźnik rezultatu | Średni czas pobytu pacjenta na łóżkach leczniczych w Polsce | bd | 6,3 |  | bd |

* zgodnie z Policy paper

Powyższe dane wskazują, że realizacja działań z zakresu wsparcia infrastrukturalnego w obszarze zdrowia, które obejmuje PO IiŚ przebiega prawidłowo, co odzwierciedla się we wzroście wykonania wskaźników w stosunku do wcześniejszych lat.

W odniesieniu do wskaźnika Średni czas pobytu pacjenta na łóżkach leczniczych w Polsce należy wyjaśnić, że zgodnie z Katalogiem nazw i definicji wskaźników IX Osi Priorytetowej PO IiŚ na lata 2014-2020, wartość wskaźnika corocznie pozyskiwana jest z raportu OECD Average length of stay: acute care. Z uwagi na termin publikacji danych przez OECD, ostatnie informacje dotyczące wartości ww. wskaźnika są dostępne za 2020 r. (6,8 dnia).

#### REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO na lata 2014 – 2020

|  | Alokacja - wsparcie UE | 589,4 mln zł* |
| --- | --- | --- |
|  | Działania uzgodnione w PD (wsparcie UE)** | 422,1 mln zł |
|  | Podpisane umowy (środki UE) | 520,5 mln zł |

*zastosowano kurs z 30 grudnia 2022 r. tj. 1 euro = 4,6899 zł

**dane odnoszą się jedynie do wartości konkursów i projektów pozakonkursowych uzgodnionych na forum KS; nie wliczane są działania realizowane na rzecz walki z COVID-19 stanowiące natychmiastową odpowiedź na pandemię

Łączna alokacja przewidziana na realizację wszystkich przedsięwzięć w obszarze ochrony zdrowia to około 589,4 mln zł (w części dofinansowanie UE). Do końca okresu sprawozdawczego w ramach KS przyjęto operacje na łączną kwotę środków w części dofinansowanie UE ponad 422,1 mln zł. Ponadto, wartość projektów z obszaru zdrowia dedykowanych walce z COVID-19 wyniosła ok. 114,9 mln zł (dofinansowanie UE).

W 2022 r. w ramach prac KS przyjęto 6 działań w ramach REACT-EU na łączną kwotę stanowiącą dofinansowanie UE 71,2 mln zł – 5 było projektami pozakonkursowymi (39 mln zł dofinansowania UE) i jeden konkursowy (32,2 mln dofinansowania UE).

Realizowane w ramach RPO działania przełożyły się na osiągnięcie następujących wartości wskaźników:

| Nazwa wskaźnika | Priorytet Inwestycyjny* | Wartość osiągnięta (stan na 31.12.2022 r.) | Wartość docelowa | Wartość wykonania wskaźnika (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 - dwustronna interakcja (szt.) | 2c | 33 | 33 | 100% |
| Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego (szt.) |  | 10 | 10 | 100% |
| Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS (os.) | 8vi | 81 008 | 27 504 | 295% |
| Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne (os.) |  | 42,16% | 40% | 105% |
| Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi (os.) | 9a | 572 034 | 439 666 | 130% |
| Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej (zł) |  | 124 256 556 | 86 931 034 | 143% |
| Liczba wspartych podmiotów leczniczych (szt.) |  | 77 | 91 | 85% |
| Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie (os.) | 9iv | 1020 | 1 058 | 96% |
| Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu (szt.) |  | 187 | 57 | 328% |

* Tabela nie zawiera wskaźników w ramach PI13i, dla których wartość osiągnięta jest równa zero według stanu na 31 grudnia 2022 r.

#### REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2014 – 2020

|  | Alokacja - wsparcie UE | 968,8 mln zł* |
| --- | --- | --- |
|  | Działania uzgodnione w PD (wsparcie UE)** | 729,7 mln zł |
|  | Podpisane umowy (środki UE) | 898,9 mln zł |

*zastosowano kurs z 30 grudnia 2022 r. tj. 1 euro = 4,6899 zł

**dane odnoszą się jedynie do wartości konkursów i projektów pozakonkursowych uzgodnionych na forum KS; nie wliczane są działania realizowane na rzecz walki z COVID-19 stanowiące natychmiastową odpowiedź na pandemię

Łączna alokacja przewidziana na realizację wszystkich przedsięwzięć w obszarze ochrony zdrowia to około 968,8 mln zł (w części dofinansowanie UE). Do końca okresu sprawozdawczego w ramach KS przyjęto operacje na łączną kwotę środków w części dofinansowanie UE ponad 729,7 mln zł. Ponadto, wartość projektów z obszaru zdrowia dedykowanych walce z COVID-19 wyniosła ok. 252,1 mln zł (dofinansowanie UE).

W 2022 r. w ramach prac KS przyjęto cztery działania na łączną kwotę 32,8 mln zł (w części dofinansowanie UE), w tym 1 konkurs z alokacją 1 mln zł (dofinansowanie UE) oraz 3 projekty pozakonkursowe w ramach inicjatywy React-EU o wartości 31,8 mln zł (dofinansowanie UE).

Realizowane w ramach RPO działania przełożyły się na osiągnięcie następujących wartości wskaźników:

| Nazwa wskaźnika | Priorytet Inwestycyjny* | Wartość osiągnięta (stan na 31.12.2022 r.) | Wartość docelowa | Wartość wykonania wskaźnika (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 (szt.) | 2c | 0 | 5 | 0% |
| Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego (szt.) |  | 0 | 25 | 0% |
| Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS (os.) | 8vi | 25 855 | 26 568 | 97% |
| Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne (os.) |  | 18 811 | 50% | b.d. |
| Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi (os.) | 9a | 1 310 520 | 313 625 | 418% |
| Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej (EUR) |  | 32 628 086 | b.d. | b.d. |
| Liczba wspartych podmiotów leczniczych (szt.) |  | 58 | 61 | 95% |
| Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie (os.) | 9iv | 1 084 | 1 715 | 63% |
| Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu (szt.) |  | 0 | 240 | 0% |
| Liczba wspartych podmiotów leczniczych (szt.) – React-EU | 13i | 29 | b.d. | b.d. |

* Tabela nie zawiera wskaźników w ramach PI13i, dla których wartość osiągnięta jest równa zero według stanu na 31 grudnia 2022 r.

#### REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO na lata 2014 – 2020

|  | Alokacja - wsparcie UE | 649,2 mln zł* |
| --- | --- | --- |
|  | Działania uzgodnione w PD (wsparcie UE)** | 632,6 mln zł |
|  | Podpisane umowy (środki UE) | 625,8 mln zł |

*zastosowano kurs z 30 grudnia 2022 r. tj. 1 euro = 4,6899 zł

**dane odnoszą się jedynie do wartości konkursów i projektów pozakonkursowych uzgodnionych na forum KS; nie wliczane są działania realizowane na rzecz walki z COVID-19 stanowiące natychmiastową odpowiedź na pandemię

Łączna alokacja przewidziana na realizację wszystkich przedsięwzięć w obszarze ochrony zdrowia to około 649,2 mln zł (w części dofinansowanie UE). Do końca okresu sprawozdawczego w ramach KS przyjęto operacje na łączną kwotę środków w części dofinansowanie UE prawie 632,6 mln zł. Ponadto, wartość projektów z obszaru zdrowia dedykowanych walce z COVID-19 wyniosła ok. 76,9 mln zł (dofinansowanie UE).

W 2022 r. w ramach prac KS przyjęto cztery projekty pozakonkursowe na łączną kwotę ok. 132 mln zł, w tym jeden w ramach REACT-EU na kwotę ok. 26 mln zł (w części dofinansowanie UE).

Powyższe działania przełożyły się na osiągnięcie następujących wartości wskaźników:

| Nazwa wskaźnika | Priorytet Inwestycyjny | Wartość osiągnięta (stan na 31.12.2022 r.) | Wartość docelowa | Wartość wykonania wskaźnika (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 – dwustronna interakcja | 2c | 480 | 477 | 101% |
| Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego (szt.) |  | 295 | 276 | 107% |
| Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS (os.) | 8vi | 129 567 | 115 927 | 112% |
| Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne (os.) |  | 93 137 | 75% | 96% |
| Oczekiwana liczba osób korzystających z ulepszonych usług opieki zdrowotnej (os.) | 9a | 2 086 403 | 2 034 080 | 103% |
| Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej (zł) |  | 140 542 800,72 | 139 564 693 | 101% |
| Liczba wspartych podmiotów leczniczych (szt.) | 9a, 13i | 83 | 83 | 100% |
| Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie (os.) | 9iv | 18 776 | 14 449 | 130% |
| Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu (szt.) |  | 361 | 663 | 54% |

#### REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO na lata 2014 – 2020

|  | Alokacja - wsparcie UE | 335,7 mln zł* |
| --- | --- | --- |
|  | Działania uzgodnione w PD (wsparcie UE)** | 235,4 mln zł |
|  | Podpisane umowy (środki UE) | 308,3 mln zł |

*zastosowano kurs z 30 grudnia 2022 r. tj. 1 euro = 4,6899 zł

**dane odnoszą się jedynie do wartości konkursów i projektów pozakonkursowych uzgodnionych na forum KS; nie wliczane są działania realizowane na rzecz walki z COVID-19 stanowiące natychmiastową odpowiedź na pandemię

Łączna alokacja przewidziana na realizację wszystkich przedsięwzięć w obszarze ochrony zdrowia to około 335,7 mln zł (w części dofinansowanie UE). Do końca okresu sprawozdawczego w ramach KS przyjęto operacje na łączną kwotę środków w części dofinansowanie UE ponad 235,4 mln zł. Ponadto, wartość projektów z obszaru zdrowia dedykowanych walce z COVID-19 wyniosła ok. 80 mln zł (dofinansowanie UE).

W 2022 r. w ramach prac KS przyjęto dwa projekty pozakonkursowe na łączną kwotę ok. 18,4 mln zł (w części dofinansowanie UE), w tym jeden w ramach REACT-EU na kwotę 10,3 mln zł.

Powyższe działania przełożyły się na osiągnięcie następujących wartości wskaźników:

| Nazwa wskaźnika | Priorytet Inwestycyjny* | Wartość osiągnięta (stan na 31.12.2022 r.) | Wartość docelowa | Wartość wykonania wskaźnika (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego (szt.) | 2c | 85 | 45 | 189% |
| Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS (os.) | 8vi | 21 584 | 29 318 | 74% |
| Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne (os.) |  | 8 950 | 29 318 | 31% |
| Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi (os.) | 9a | 1 009 825 | 1 009 825 | 100% |
| Liczba wspartych podmiotów leczniczych (szt.) |  | 18 | 14 | 129% |
| Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie | 9iv | 6 432 | 4 910 | 131% |
| Liczba wdrożonych programów zdrowotnych istotnych z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych regionu, w tym pracodawców |  | 2 | 2 | 100% |
| Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 (CV33) | 8iv, 13i | 2 | 6 | 33% |

* Tabela nie zawiera wskaźników w ramach PI13i, dla których wartość osiągnięta jest równa zero według stanu na 31 grudnia 2022 r.

#### REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na lata 2014 – 2020

|  | Alokacja - wsparcie UE | 641,1 mln zł* |
| --- | --- | --- |
|  | Działania uzgodnione w PD (wsparcie UE)** | 550,4 mln zł |
|  | Podpisane umowy (środki UE) | 729,2 mln zł |

*zastosowano kurs z 30 grudnia 2022 r. tj. 1 euro = 4,6899 zł

**dane odnoszą się jedynie do wartości konkursów i projektów pozakonkursowych uzgodnionych na forum KS; nie wliczane są działania realizowane na rzecz walki z COVID-19 stanowiące natychmiastową odpowiedź na pandemię.

Łączna alokacja przewidziana na realizację wszystkich przedsięwzięć w obszarze ochrony zdrowia to około 641,1 mln zł (w części dofinansowanie UE). Do końca okresu sprawozdawczego w ramach KS przyjęto operacje na łączną kwotę środków w części dofinansowanie UE ponad 550,4 mln zł. Ponadto, wartość projektów z obszaru zdrowia dedykowanych walce z COVID-19 wyniosła ok. 187 mln zł (dofinansowanie UE).

W 2022 r. w ramach prac KS przyjęto 6 działań na łączną kwotę stanowiącą dofinansowanie UE 49,8 mln zł, w tym 3 konkursy na kwotę 8,8 mln zł oraz - w ramach REACT-EU – 3 projekty pozakonkursowe na kwotę 41 mln zł.

Realizowane w ramach RPO działania przełożyły się na osiągnięcie następujących wartości wskaźników:

| Nazwa wskaźnika | Priorytet Inwestycyjny* | Wartość osiągnięta (stan na 31.12.2022 r.) | Wartość docelowa | Wartość wykonania wskaźnika (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3- dwustronna interakcja (szt.) | 2c | 31 | 20 | 155% |
| Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego (szt.) |  | 40 | 22 | 182% |
| Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS (os.) | 8vi | 67 053 | 40 329 | 166% |
| Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne (os.) |  | 40 516 | 27 891 | 145% |
| Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi (os.) | 9a | 238 560 | 380 000 | 63% |
| Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej (zł) |  | 88 740 854 | 118 500 000 | 75% |
| Liczba wspartych podmiotów leczniczych (szt.) |  | 59 | 46 | 128% |
| Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie (os.) | 9iv | 7 771 | 6 037 | 129% |
| Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu (szt.) |  | 808 | 808 | 100% |

* Tabela nie zawiera wskaźników w ramach PI13i, dla których wartość osiągnięta jest równa zero według stanu na 31 grudnia 2022 r.

#### REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO na lata 2014 – 2020

|  | Alokacja - wsparcie UE | 1 583,2 mln zł* |
| --- | --- | --- |
|  | Działania uzgodnione w PD (wsparcie UE)** | 1 050,3 mln zł |
|  | Podpisane umowy (środki UE) | 1 499,3 mln zł |

*zastosowano kurs z 30 grudnia 2022 r. tj. 1 euro = 4,6899 zł

**dane odnoszą się jedynie do wartości konkursów i projektów pozakonkursowych uzgodnionych na forum KS; nie wliczane są działania realizowane na rzecz walki z COVID-19 stanowiące natychmiastową odpowiedź na pandemię

Łączna alokacja przewidziana na realizację wszystkich przedsięwzięć w obszarze ochrony zdrowia to około 1 583,2 mln zł (w części dofinansowanie UE). Do końca okresu sprawozdawczego w ramach KS przyjęto operacje na łączną kwotę środków w części dofinansowanie UE około 1 050,3 mln zł. Ponadto, wartość projektów z obszaru zdrowia dedykowanych walce z COVID-19 wyniosła ok. 281,9 mln zł (dofinansowanie UE).

W 2022 r. w ramach prac KS przyjęto w ramach React-EU dziewięć projektów pozakonkursowych na łączną kwotę ok. 75,4 mln zł (w części dofinansowanie UE).

Powyższe działania przełożyły się na osiągnięcie m.in. następujących wartości wskaźników:

| Nazwa wskaźnika | Priorytet Inwestycyjny* | Wartość osiągnięta (stan na 31.12.2022 r.) | Wartość docelowa | Wartość wykonania wskaźnika (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 – dwustronna interakcja | 2c | 382 | 84 | 455% |
| Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego |  | 78 | 38 | 205% |
| Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS (os.) | 8vi | 110 689 | 50 020 | 221% |
| Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne (os.) |  | 100 574 | 48 800 | 206% |
| Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi (os.) | 9a | 3 300 000 | 3 300 000 | 100% |
| Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej (zł) |  | 419 415 242 | 363 900 000 | 115% |
| Liczba wspartych podmiotów leczniczych (szt.) |  | 41 | 24 | 171% |
| Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie (os.) | 9iv | 19 198 | 7 500 | 256% |
| Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu (szt.) |  | 288 | 963 | 30% |

*Tabela nie zawiera wskaźników w ramach PI13i, dla których wartość osiągnięta jest równa zero według stanu na 31 grudnia 2022 r.

#### REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO na lata 2014 – 2020

|  | Alokacja - wsparcie UE | 1 303,6 mln zł* |
| --- | --- | --- |
|  | Działania uzgodnione w PD (wsparcie UE)** | 865 mln zł |
|  | Podpisane umowy (środki UE) | 1 432,2 mln zł |

*zastosowano kurs z 30 grudnia 2022 r. tj. 1 euro = 4,6899 zł

**dane odnoszą się jedynie do wartości konkursów i projektów pozakonkursowych uzgodnionych na forum KS; nie wliczane są działania realizowane na rzecz walki z COVID-19 stanowiące natychmiastową odpowiedź na pandemię

Łączna alokacja przewidziana na realizację wszystkich przedsięwzięć w obszarze ochrony zdrowia to około 1 303,6 mln zł (w części dofinansowanie UE). Do końca okresu sprawozdawczego w ramach KS przyjęto operacje na łączną kwotę środków w części dofinansowanie UE ponad 865 mln zł. Ponadto, wartość projektów z obszaru zdrowia dedykowanych walce z COVID-19 wyniosła ok. 476,5 mln zł (dofinansowanie UE).

W 2022 r. w ramach prac KS przyjęto dwa projekty pozakonkursowe w ramach REACT-EU na łączną kwotę 20 mln zł (w części dofinansowanie UE).

Powyższe działania przełożyły się na osiągnięcie następujących wartości wskaźników:

| Nazwa wskaźnika | Priorytet Inwestycyjny | Wartość osiągnięta (stan na 31.12.2022 r.) | Wartość docelowa | Wartość wykonania wskaźnika (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 – dwustronna interakcja | 2c, 13i | 1 467 | 1 310 | 112% |
| Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego (szt.) |  | 17 | 27 | 63% |
| Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi (os.) | 9a | 289 294 | 225 000 | 129% |
| Liczba wspartych podmiotów leczniczych (szt.) | 9a, 13i | 167 | 88 | 190% |
| Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie (os.) | 9iv | 131 563 | 76 885 | 171% |
| Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu (szt.) |  | 284 | 600 | 47% |

#### REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO na lata 2014 – 2020

|  | Alokacja - wsparcie UE | 503,7 mln zł* |
| --- | --- | --- |
|  | Działania uzgodnione w PD (wsparcie UE)** | 367,5 mln zł |
|  | Podpisane umowy (środki UE) | 477,7 mln zł |

*zastosowano kurs z 30 grudnia 2022 r. tj. 1 euro = 4,6899 zł

**dane odnoszą się jedynie do wartości konkursów i projektów pozakonkursowych uzgodnionych na forum KS; nie wliczane są działania realizowane na rzecz walki z COVID-19 stanowiące natychmiastową odpowiedź na pandemię

Łączna alokacja przewidziana na realizację wszystkich przedsięwzięć w obszarze ochrony zdrowia to około 503,7 mln zł (w części dofinansowanie UE). Do końca okresu sprawozdawczego w ramach KS przyjęto operacje na łączną kwotę środków w części dofinansowanie UE około 367,5 mln zł. Ponadto, wartość projektów z obszaru zdrowia dedykowanych walce z COVID-19 wyniosła ok. 127,7 mln zł (dofinansowanie UE).

W 2022 r. w ramach prac KS nie przyjęto żadnego konkursu / projektu pozakonkursowego.

Powyższe działania przełożyły się na osiągnięcie m.in. następujących wartości wskaźników:

| Nazwa wskaźnika | Priorytet Inwestycyjny * | Wartość osiągnięta (stan na 31.12.2022 r.) | Wartość docelowa | Wartość wykonania wskaźnika (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3- dwustronna interakcja (szt.) | 2c | 19 | 31 | 61% |
| Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego (szt.) |  | 14 | 16 | 88% |
| Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS (os.) | 8vi | 13 530 | 12 000 | 113% |
| Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne (os.) |  | 11 941 | 9 000 | 133% |
| Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej (zł) | 9a | 105 089 257 | 84 280 240 | 125% |
| Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi (os.) |  | 990 000 | 990 000 | 100% |
| Liczba wspartych podmiotów leczniczych (szt.) |  | 56 | 77 | 73% |
| Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie (os.) | 9iv | 15 766 | 12 900 | 122% |
| Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu (szt.) |  | 1 254 | 380 | 330% |

*Tabela nie zawiera wskaźników w ramach PI13i, dla których wartość osiągnięta jest równa zero według stanu na 31 grudnia 2022 r.

#### REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO na lata 2014 – 2020

|  | Alokacja - wsparcie UE | 612,7 mln zł* |
| --- | --- | --- |
|  | Działania uzgodnione w PD (wsparcie UE)** | 480,1 mln zł |
|  | Podpisane umowy (środki UE) | 593,7 mln zł |

*zastosowano kurs z 30 grudnia 2022 r. tj. 1 euro = 4,6899 zł

**dane odnoszą się jedynie do wartości konkursów i projektów pozakonkursowych uzgodnionych na forum KS; nie wliczane są działania realizowane na rzecz walki z COVID-19 stanowiące natychmiastową odpowiedź na pandemię

Łączna alokacja przewidziana na realizację wszystkich przedsięwzięć w obszarze ochrony zdrowia to około 612,7mln zł (w części dofinansowanie UE). Do końca okresu sprawozdawczego w ramach KS przyjęto operacje na łączną kwotę środków w części dofinansowanie UE około 480,1 mln zł. Ponadto, wartość projektów z obszaru zdrowia dedykowanych walce z COVID-19 wyniosła ok. 54,6 mln zł (dofinansowanie UE).

W 2022 r. w ramach prac KS nie przyjęto żadnego konkursu / projektu pozakonkursowego.

Powyższe działania przełożyły się na osiągnięcie następujących wartości wskaźników:

| Nazwa wskaźnika | Priorytet Inwestycyjny | Wartość osiągnięta (stan na 31.12.2022 r.) | Wartość docelowa | Wartość wykonania wskaźnika (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 (szt.) | 2c, 13i | 1 188 | 1 828 | 65% |
| Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego (szt.) | 2c | 79 | 100 | 79% |
| Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS (os.) | 8vi | 36 754 | 30 496 | 121% |
| Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne (os.) |  | 27 250 | 24 286 | 112% |
| Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi (os.) | 9a | 196 839 | 380 000 | 52% |
| Liczba wspartych podmiotów leczniczych (szt.) |  | 43 | 39 | 110% |
| Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie (os.) | 9iv | 20 152 | 18 255 | 110% |
| Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu (szt.) |  | 1 806 | 5 304 | 34% |

#### REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO na lata 2014 – 2020

|  | Alokacja - wsparcie UE | 355,3 mln zł* |
| --- | --- | --- |
|  | Działania uzgodnione w PD (wsparcie UE)** | 379 mln zł |
|  | Podpisane umowy (środki UE) | 328,5 mln zł |

*zastosowano kurs z 30 grudnia 2022 r. tj. 1 euro = 4,6899 zł

**dane odnoszą się jedynie do wartości konkursów i projektów pozakonkursowych uzgodnionych na forum KS; nie wliczane są działania realizowane na rzecz walki z COVID-19 stanowiące natychmiastową odpowiedź na pandemię

Łączna alokacja przewidziana na realizację wszystkich przedsięwzięć w obszarze ochrony zdrowia to około 355,3 mln zł (w części dofinansowanie UE). Do końca okresu sprawozdawczego w ramach KS przyjęto operacje na łączną kwotę środków w części dofinansowanie UE prawie 379 mln zł. Ponadto, wartość projektów z obszaru zdrowia dedykowanych walce z COVID-19 wyniosła ok. 50,1 mln zł (dofinansowanie UE).

W 2022 r. w ramach prac KS przyjęto 1 projekt pozakonkursowy w ramach REACT-EU na kwotę stanowiącą dofinansowanie UE 5 mln zł.

Realizowane w ramach RPO działania przełożyły się na osiągnięcie następujących wartości wskaźników:

| Nazwa wskaźnika | Priorytet Inwestycyjny | Wartość osiągnięta (stan na 31.12.2022 r.) | Wartość docelowa | Wartość wykonania wskaźnika (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS (os.) | 8vi | 38 797 | 3 705 | 1047,15% |
| Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne (os.) |  | 33 407 (86,11%) | 30% | 287% |
| Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi (os.) | 9a | 376 507 | 357 480 | 105,32% |
| Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej (zł) |  | 101 930 537,62 | 102 500 000 | 99,44% |
| Liczba wspartych podmiotów leczniczych (szt.) |  | 42 | 47 | 89,36% |
| Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie (os.) | 9iv | 3 265 | 2 147 | 152,07% |
| Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu (szt.) |  | 25 | 25 | 100% |
| Wartość zakupionego sprzętu medycznego (całkowity koszt publiczny) (EUR) | 13i | 398 683,94 | 880 000 | 45,30% |

#### REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO na lata 2014 – 2020

|  | Alokacja - wsparcie UE | 777,2 mln zł* |
| --- | --- | --- |
|  | Działania uzgodnione w PD (wsparcie UE)** | 543,8 mln zł |
|  | Podpisane umowy (środki UE) | 736,2 mln zł |

*zastosowano kurs z 30 grudnia 2022 r. tj. 1 euro = 4,6899 zł

**dane odnoszą się jedynie do wartości konkursów i projektów pozakonkursowych uzgodnionych na forum KS; nie wliczane są działania realizowane na rzecz walki z COVID-19 stanowiące natychmiastową odpowiedź na pandemię

Łączna alokacja przewidziana na realizację wszystkich przedsięwzięć w obszarze ochrony zdrowia to około 777,2 mln zł (w części dofinansowanie UE). Do końca okresu sprawozdawczego w ramach KS przyjęto operacje na łączną kwotę środków w części dofinansowanie UE ponad 543,8 mln zł. Ponadto, wartość projektów z obszaru zdrowia dedykowanych walce z COVID-19 wyniosła ok. 127,8 mln zł (dofinansowanie UE).

W 2022 r. w ramach prac KS przyjęto trzy projekty pozakonkursowe na łączną kwotę ok. 33,6 mln zł, w tym dwa w ramach w ramach REACT-EU na kwotę ok. 20 mln zł (w części dofinansowanie UE).

Powyższe działania przełożyły się na osiągnięcie następujących wartości wskaźników:

| Nazwa wskaźnika | Priorytet Inwestycyjny | Wartość na 31.12.2022 | Wartość docelowa | Wartość wykonania wskaźnika (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 – dwustronna interakcja | 2c | 29 | 41 | 71% |
| Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS (os.) | 8vi | 70 207 | 48 500 | 145% |
| Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne (os.) |  | 99,31% | 40% | 248% |
| Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi (os.) | 9a | 1 795 122 | 6 472 667 | 28% |
| Liczba nowo zakupionego wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego (szt.) |  | 7 | 16 | 44% |
| Liczba wspartych podmiotów leczniczych (szt.) | 9a, 13i | 17 | 47 | 36% |

#### REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO na lata 2014 – 2020

|  | Alokacja - wsparcie UE | 1 309,3 mln zł* |
| --- | --- | --- |
|  | Działania uzgodnione w PD (wsparcie UE)** | 824,7 mln zł |
|  | Podpisane umowy (środki UE) | 1 227 mln zł |

*zastosowano kurs z 30 grudnia 2022 r. tj. 1 euro = 4,6899 zł

**dane odnoszą się jedynie do wartości konkursów i projektów pozakonkursowych uzgodnionych na forum KS; nie wliczane są działania realizowane na rzecz walki z COVID-19 stanowiące natychmiastową odpowiedź na pandemię

Łączna alokacja przewidziana na realizację wszystkich przedsięwzięć w obszarze ochrony zdrowia to około 1 309,3 mln zł (w części dofinansowanie UE). Do końca okresu sprawozdawczego w ramach KS przyjęto operacje na łączną kwotę środków w części dofinansowanie UE ponad 824,7 mln zł. Ponadto, wartość projektów z obszaru zdrowia dedykowanych walce z COVID-19 wyniosła ok. 239,7 mln zł (dofinansowanie UE).

W 2022 r. w ramach prac KS przyjęto dwa projekty pozakonkursowe w ramach REACT-EU na łączną kwotę ok. 29,6 mln zł (w części dofinansowanie UE).

Powyższe działania przełożyły się na osiągnięcie następujących wartości wskaźników:

| Nazwa wskaźnika | Priorytet Inwestycyjny * | Wartość osiągnięta (stan na 31.12.2022 r.) | Wartość docelowa | Wartość wykonania wskaźnika (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 4 – transakcja | 2c | 474 | 578 | 82% |
| Liczba wspartych podmiotów realizujących zadania publiczne przy wykorzystaniu TIK (szt.) |  | 86 | 107 | 80% |
| Liczba osób objętych programem zdrowotnym współfinansowanym z EFS (os.) | 8vi | 34 475 | 19 702 | 175% |
| Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne (os.) |  | 8 386 | 14 241 | 59% |
| Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi (os.) | 9a | 892 322 | 1 289 623 | 69% |
| Liczba wspartych podmiotów leczniczych (szt.) |  | 68 | 107 | 64% |
| Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie (os.) | 9iv | 23 973 | 11 231 | 213% |
| Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu programu (szt.) |  | 2 880 | 178 | 1 618% |

* Tabela nie zawiera wskaźników w ramach PI13i, dla których wartość osiągnięta jest równa zero według stanu na 31 grudnia 2022 r.

#### REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO na lata 2014 – 2020

|  | Alokacja - wsparcie UE | 458,5 mln zł* |
| --- | --- | --- |
|  | Działania uzgodnione w PD (wsparcie UE)** | 395,2 mln zł |
|  | Podpisane umowy (środki UE) | 455,9 mln zł |

*zastosowano kurs z 30 grudnia 2022 r. tj. 1 euro = 4,6899 zł

**dane odnoszą się jedynie do wartości konkursów i projektów pozakonkursowych uzgodnionych na forum KS; nie wliczane są działania realizowane na rzecz walki z COVID-19 stanowiące natychmiastową odpowiedź na pandemię

Łączna alokacja przewidziana na realizację wszystkich przedsięwzięć w obszarze ochrony zdrowia to około 458,5 mln zł (w części dofinansowanie UE). Do końca okresu sprawozdawczego w ramach KS przyjęto operacje na łączną kwotę środków w części dofinansowanie UE ponad 395,2 mln zł. Ponadto, wartość projektów z obszaru zdrowia dedykowanych walce z COVID-19 wyniosła ok. 143,7 mln zł (dofinansowanie UE). W 2022 r. w ramach prac KS nie przyjęto nowych konkursów / projektów pozakonkursowych.

Realizowane w ramach RPO działania przełożyły się na osiągnięcie następujących wartości wskaźników:

| Nazwa wskaźnika | Priorytet Inwestycyjny | Wartość osiągnięta (stan na 31.12.2022 r.) | Wartość docelowa | Wartość wykonania wskaźnika (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3-dwustronna interakcja (szt.)*** | 2c | 183 | 200 | 92% |
| Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego (szt.)*** |  | 91 | 100 | 91% |
| Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS (os.) | 8vi | 354 269 | 294 289 | 120% |
| Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne (os.) |  | 76 202 | 98 000 | 78% |
| Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi (os.) | 9a | 457 449 | 165 000 | 277% |
| Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej (zł) |  | 59 222 473 | 78 000 000 | 84,6% |
| Liczba wspartych podmiotów leczniczych (szt.) |  | 42 | 27 | 59% |
| Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie (os.) | 9iv | 3 537 | 3 035 | 117% |
| Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu (szt.) |  | 393 | 391 | 101% |

*** dane dotyczą całego Działania 7.1 Rozwój e-usług – wartości założone i osiągnięte dotyczą wszystkich typów projektów

#### REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO na lata 2014 – 2020

|  | Alokacja - wsparcie UE | 378,8 mln zł* |
| --- | --- | --- |
|  | Działania uzgodnione w PD (wsparcie UE)** | 451,4 mln zł |
|  | Podpisane umowy (środki UE) | 317,9 mln zł |

*zastosowano kurs z 30 grudnia 2022 r. tj. 1 euro = 4,6899 zł

**dane odnoszą się jedynie do wartości konkursów i projektów pozakonkursowych uzgodnionych na forum KS; nie wliczane są działania realizowane na rzecz walki z COVID-19 stanowiące natychmiastową odpowiedź na pandemię

Łączna alokacja przewidziana na realizację wszystkich przedsięwzięć w obszarze ochrony zdrowia to około 378,8 mln zł (w części dofinansowanie UE). Do końca okresu sprawozdawczego w ramach KS przyjęto operacje na łączną kwotę środków w części dofinansowanie UE około 451,4 mln zł. Ponadto, wartość projektów z obszaru zdrowia dedykowanych walce z COVID-19 wyniosła ok. 41,3 mln zł (dofinansowanie UE).

W 2022 r. w ramach prac KS przyjęto konkurs w ramach REACT-EU na łączną kwotę ok.43 mln zł (w części dofinansowanie UE).

Powyższe działania przełożyły się na osiągnięcie następujących wartości wskaźników:

| Nazwa wskaźnika | Priorytet Inwestycyjny *** | Wartość na 31.12.2022 r. | Wartość docelowa | Wartość wykonania wskaźnika (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3- dwustronna interakcja (szt.)stanowi sumę usług : Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 dwustronna interakcja i Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 4 -transakcja | 2c | 282 | 581*(162) | 174% (w odniesieniu do Działania 3.2 E- zdrowie) |
| Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego (szt.) |  | 15** | 129**(15) | 100% (w odniesieniu do Działania 3.2 E- zdrowie) |
| Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS (os.) | 8vi | 20 716 | 6 490 | 319% |
| Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne (os.) |  | 17 715 | 45% | 190% |
| Oczekiwana liczba osób korzystających z ulepszonych usług opieki zdrowotnej (os.) | 9a | 1 295 610 | 1 417 185 | 91% |
| Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej (zł) |  | 71 521 020 | 77 672 400 | 92% |
| Liczba wspartych podmiotów leczniczych (szt.) |  | 112 | 44 | 255% |
| Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie (os.) | 9iv | 9 | 420 | 2% |
| Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu (szt.) |  | 0 | 79 | 0% |

* wartość docelowa wskaźnika odnosi się do całej osi 3 Cyfrowy Region, większą część wskaźnika proporcjonalnie do alokacji realizuje Działanie 3.1 (w Planach zdrowia wskaźnik do osiągnięcia w Działaniu 3.2 planowano na poziomie - 162 wyliczony proporcjonalnie do alokacji)

** wskaźnik realizowany z poziomu całej osi Cyfrowy Region

*** Tabela nie zawiera wskaźników w ramach PI13i, dla których wartość osiągnięta jest równa zero według stanu na 31 grudnia 2022 r.

#### REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO na lata 2014 – 2020

|  | Alokacja - wsparcie UE | 1 190,9 mln zł* |
| --- | --- | --- |
|  | Działania uzgodnione w PD (wsparcie UE)** | 1 234,4 mln zł |
|  | Podpisane umowy (środki UE) | 960,6 mln zł |

*zastosowano kurs z 30 grudnia 2022 r. tj. 1 euro = 4,6899 zł

**dane odnoszą się jedynie do wartości konkursów i projektów pozakonkursowych uzgodnionych na forum KS; nie wliczane są działania realizowane na rzecz walki z COVID-19 stanowiące natychmiastową odpowiedź na pandemię

Łączna alokacja przewidziana na realizację wszystkich przedsięwzięć w obszarze ochrony zdrowia to około 1 191 mln zł (w części dofinansowanie UE). Do końca okresu sprawozdawczego w ramach KS przyjęto operacje na łączną kwotę środków w części dofinansowanie UE ponad 1 234 mln zł. Ponadto, wartość projektów z obszaru zdrowia dedykowanych walce z COVID-19 wyniosła ok. 162,1 mln zł (dofinansowanie UE).

W 2022 r. w ramach prac KS przyjęto 4 plany działań na łączną kwotę stanowiącą dofinansowanie UE158,5 mln zł, w tym 2 działania (konkurs i projekt pozakonkursowy) na kwotę 68,5 mln zł oraz – w ramach REACT-EU - 2 konkursy na kwotę 90 mln zł).

Realizowane w ramach RPO działania przełożyły się na osiągnięcie następujących wartości wskaźników:

| Nazwa wskaźnika | Priorytet Inwestycyjny | Wartość osiągnięta (stan na 31.12.2022 r.) | Wartość docelowa | Wartość wykonania wskaźnika (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 - dwustronna interakcja (szt.) | 2c | 29 | 44 | 66% |
| Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego (szt.) |  | 0 | 4 | 0% |
| Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS (os.) | 8vi | 96 509 | 138 122 | 70% |
| Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne (os.) |  | 78 096 | 60% | 135% |
| Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi (os.) | 9a | 0 | 718 504 | 0% |
| Liczba wspartych podmiotów leczniczych (szt.) |  | 80 | 80 | 100% |
| Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie (os.) | 9iv | 17 345 | 12 837 | 135% |
| Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu (szt.) |  | 159 | 980 | 16,22% |

#### REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO na lata 2014 – 2020

|  | Alokacja - wsparcie UE | 541,1 mln zł* |
| --- | --- | --- |
|  | Działania uzgodnione w PD (wsparcie UE)** | 398,9 mln zł |
|  | Podpisane umowy (środki UE) | 490,2 mln zł |

*zastosowano kurs z 30 grudnia 2022 r. tj. 1 euro = 4,6899 zł

**dane odnoszą się jedynie do wartości konkursów i projektów pozakonkursowych uzgodnionych na forum KS; nie wliczane są działania realizowane na rzecz walki z COVID-19 stanowiące natychmiastową odpowiedź na pandemię

Łączna alokacja przewidziana na realizację wszystkich przedsięwzięć w obszarze ochrony zdrowia to około 541,1 mln zł (w części dofinansowanie UE). Do końca okresu sprawozdawczego w ramach KS przyjęto operacje na łączną kwotę środków w części dofinansowanie UE ponad 398,9 mln zł. Ponadto, wartość projektów z obszaru zdrowia dedykowanych walce z COVID-19 wyniosła ok. 68,8 mln zł (dofinansowanie UE).

W 2022 r. w ramach prac KS przyjęto 9 działań na łączną kwotę stanowiącą dofinansowanie UE 75 mln zł – 1 konkurs na kwotę 2 mln zł oraz – w ramach REACT-EU - 8 projektów pozakonkursowych na kwotę 73 mln zł.

Realizowane w ramach RPO działania przełożyły się na osiągnięcie następujących wartości wskaźników:

| Nazwa wskaźnika | Priorytet Inwestycyjny* | Wartość osiągnięta (stan na 31.12.2022 r.) | Wartość docelowa | Wartość wykonania wskaźnika (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3-dwustronna interakcja (szt.) | 2c | 0 | 2 | 0% |
| Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS (os.) | 8vi | 101 531 | 37 800 | 269% |
| Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne (os.) |  | 95% | 60% | 158% |
| Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi (os.) | 9a | 251 217 | 102 968 | 244% |
| Liczba wspartych podmiotów leczniczych (szt.) |  | 9 | 9 | 100% |
| Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie (os.) | 9iv | 4 451 | 2 627 | 169% |

#### REALIZACJA DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH OCHRONY ZDROWIA W RAMACH PROGRAMU OPERACYCYJNEGO INTELIGENTY ROZWÓJ ORAZ PROGRAMU OPERACYCYJNEGO POLSKA CYFROWA

#### PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTY ROZWÓJ (POIR)

W ramach POIR realizowane są działania dotyczące Narzędzia 31 Wsparcie rozwoju prac B+R+I w obszarze zdrowia. Należy podkreślić, że Komitet Sterujący nie uzgadnia działań realizowanych w ramach POIR.

W tabeli będącej Załącznikiem nr 19 do sprawozdania ujęto zestawienie projektów (wg. stanu na dzień 31.12.2022 r.) realizowanych w ramach Programu.

|  | Podpisane umowy (środki UE) | 677,6 mln zł |
| --- | --- | --- |
|  | I OP - Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa | 158,1 mln zł |
|  | II OP -Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I | 131,2 mln zł |
|  | III OP - Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach | 55,6 mln zł |
|  | IV OP - Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego | 323,7 mln zł |
|  | VI OP - Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19 | 9,0 mln zł |

Najwięcej projektów realizowanych jest w ramach III osi priorytetowej PO IR - Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach (154 projekty o wartości unijnego dofinasowania 55,6 mln zł). Następnie w ramach II osi priorytetowej - Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, w ramach której realizowane są 84 projekty o wartości unijnego dofinasowania na poziomie 131,2 mln zł. W ramach I osi priorytetowej -Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa realizowane są 32 projekty o wartości unijnego dofinasowania 158,1 mln zł. Z kolei w ramach nowej, VI osi priorytetowej - Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19 ochrony zdrowia dotyczy 41 projektów o wartość unijnego dofinasowania 9 mln zł. Najmniej projektów (10) realizowanych jest natomiast w ramach IV osi - Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, jednak przy stosunkowo wysokiej wartości unijnego dofinasowania 323,7 mln zł.

#### PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA (PO PC)

W ramach PO PC mogą być realizowane działania dotyczące poniższych narzędzi:

- Narzędzie 26: Upowszechnienie wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej,

- Narzędzie 27: Upowszechnienie wykorzystania telemedycyny,

- Narzędzie 28: Upowszechnienie wykorzystania systemów rejestrowych i systemów klasyfikacji medycznych,

- Narzędzie 29: Udostępnianie informatycznych narzędzi wsparcia efektywnego zarządzania systemem ochrony zdrowia.

Należy podkreślić, że Komitet Sterujący – podobnie jak w przypadku PO IR - nie uzgadnia działań realizowanych w ramach PO PC.

Informacje na temat projektów dot. ochrony zdrowia pn. „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych" (P1) - Faza 2”, Projekt „e-Krew - Informatyzacja Publicznej Służby Krwi oraz Rozwój Nadzoru nad Krwiolecznictwem", „Wprowadzenie Nowoczesnych e-Usług w Podmiotach Leczniczych Nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”, „E-Zdrowie w SP ZOZ MSWiA: Rozwój nowoczesnych e-usług publicznych dla pacjentów”, „System Monitorowania Kosztów Leczenia, „Budowa ogólnodostępnej platformy wysokiej jakości i dostępności e-usług publicznych w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez MON”, „EWP – budowa systemu informatycznego na potrzeby przeciwdziałania epidemii COVID-19”, a także „Aplikacja Ratownik - System do Zarządzania Akcjami Ratowniczymi i Poszukiwawczymi”, realizowanych w ramach POPC zawarte są w Załączniku nr 20. Zgodnie z informacjami przekazami przez IZ POPC w obszarze zdrowia realizowanych jest osiem projektów – cztery w ramach narzędzia 26 i cztery w ramach narzędzia 29, na łączną kwotę - stanowiącą wkład UE – ok. 634,7 mln zł. Wkład UE dla ww. projektów w podziale na Narzędzia PP przedstawia się następująco:

|  | Podpisane umowy (środki UE) | 634,7 mln zł |
| --- | --- | --- |
|  |  | Narzędzie 26 531,6 mln zł Narzędzie 29 103,2 mln zł |

ANALIZA WSKAŹNIKÓW

KONTEKSTOWYCH

# ANALIZA WSKAŹNIKÓW KONTEKSTOWYCH

| NAZWA WSKAŹNIKA | 2007 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 – WARTOŚĆ DOCELOWA | 2021 | 2022 | STAN REALIZACJI (W %) / TREND |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1a) EHCI - liczba punktów | 447 | b.d. | 521 | 511 | 523 | 564 | 584 | 585 | b.d. | b.d. | 750 | b.d. | b.d. | 78% ↑ |
| 1b) EHCI - pozycja w rankingu | 27 | b.d. | 31 | 31 | 34 | 31 | 29 | 32 | b.d. | b.d. | wzrost | b.d. | b.d. | ↓ |
| 2) Urodzenia żywe na 1000 ludności | 10,2 | 10,7 | 9,6 | 9,8 | 9,6 | 10,0 | 10,5 | 10,1 | 9,8 | 9,3 | wzrost | 9,0 | b.d. | ↓ |
| 3) Odsetek noworodków objętych badaniami przesiewowymi w kierunku rzadkich wad metabolizmu | b.d. | 28,6 | 78,9 | 100,0 | 100,0 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 100 | 100 | 99,7 | 99,7 | 100% ↑ |
| 4) Liczba przeszczepień narządów na 1 mln mieszkańców | 25,24 | 34,96 | 41,82 | 41,98 | 39,37 | 41,63 | 41,88 | 38,28 | 42,46 | 33,53 | 57,5 | 37,36 | 39,45 | 58% ↑ |
| 5) Liczba jednostek koncentratu krwinek czerwonych (KKCz) wydanych do lecznictwa na 1000 osób | 22,97 | 27,35 | 28,11 | 28,26 | 28,90 | 28,99 | 29,20 | 29,43 | 29,72 | 27,10 | 34,91 | 30,16 | 31,76 | 78% ↑ |
| 6) Udział wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego spełniających parametry czasu dotarcia w całkowitej liczbie wyjazdów do stanów nagłego zagrożenia zdrowia lub życia | b.d. | 91 | 90 | 91 | 88 | 89 | 82 | 72 | 77 | 68 | 96 | 59 | 65 | 71% ↓ |
| 7a) Przeciętne trwanie życia | 75,4 | 76,4 | 77,1 | 77,8 | 77,5 | 78,0 | 77,8 | 77,8 | 78,0 | 76,5 | wzrost | 75,6 | b.d. | ↑ |
| 7b) Przeciętne trwanie życia w zdrowiu kobiet | 61,5 | 62,3 | 62,7 | 62,7 | 63,2 | 64,6 | 63,5 | 64,3 | 64,1 | 64,3 | 75 | b.d. | b.d. | 86% ↑ |
| 7c) Przeciętne trwanie życia w zdrowiu mężczyzn | 57,6 | 58,5 | 59,2 | 59,8 | 60,1 | 61,3 | 60,6 | 60,5 | 60,9 | 60,3 | 69 | b.d. | b.d. | 87% ↑ |
| 8a) Wskaźnik przeżyć 5-letnich - osoby chorujące na nowotwory | 42,2 | 45,5 | 42,2 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | wzrost | b.d. | b.d. | 0 |
| 8b) Wskaźnik przeżyć 5-letnich - kobiety, nowotwór piersi | 75,0 | 77,2 | 77,8 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | wzrost | b.d. | b.d. | ↑ |
| 8c) Wskaźnik przeżyć 5-letnich - kobiety, nowotwór trzonu macicy | 77,1 | 78,7 | 78,5 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | wzrost | b.d. | b.d. | ↑ |
| 8d) Wskaźnik przeżyć 5-letnich - kobiety, nowotwór jajnika | 42,0 | 42,6 | 44,6 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | wzrost | b.d. | b.d. | ↑ |
| 8e) Wskaźnik przeżyć 5-letnich - mężczyźni, nowotwór gruczołu krokowego | 65,2 | 76,4 | 76,4 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | wzrost | b.d. | b.d. | ↑ |
| 9) Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | spadek | b.d. | b.d. | ↓ |
| 10a) Liczba lekarzy na 1 tys. ludności (OECD Health Data) | 2,19 | 2,19 | 2,24 | 2,31 | 2,33 | 2,42 | 2,38 | 2,40 | 3,30 | 3,30 | wzrost | b.d. | b.d. | ↑ |
| 10b) Liczba lekarzy dentystów na 1 tys. ludności (OECD Health Data) | 0,35 | 0,33 | 0,32 | 0,34 | 0,33 | 0,35 | 0,35 | 0,40 | 0,89 | 0,90 | wzrost | b.d. | b.d. | ↑ |
| 10c) Liczba pielęgniarek na 1 tys. ludności (OECD Health Data) | 5,18 | 5,28 | 5,27 | 5,24 | 5,20 | 5,16 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | wzrost | b.d. | b.d. | ↓ |
| 10d) Liczba położnych na 1 tys. ludności (OECD Health Data) | 0,57 | 0,59 | 0,60 | 0,59 | 0,59 | 0,60 | 0,60 | b.d. | b.d. | b.d. | wzrost | b.d. | b.d. | ↑ |
| 11a) Liczba lekarzy na 10 tys. ludności | 33,1 | 34,9 | 36,3 | 37 | 37 | 37,7 | 38,0 | 38,8 | 39,3 | 40,3 | 50,4 | 41,0 | b.d. | 80% ↑ |
| 11b) Liczba pielęgniarek i położnych na 10 tys. ludności | 58,7 | 61,2 | 66,2 | 67,6 | 68,2 | 67,9 | 70,9 | 72,0 | 73,5 | 74,4 | 65,7 | 89,8 | b.d. | 113% ↑ |
| 12) Liczba lekarzy posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie geriatrii na 100 tys. ludności | 0,47 | 0,60 | 0,78 | 0,84 | 0,91 | 0,99 | 1,09 | 1,14 | 1,20 | 1,30 | 1,5 | 1,40 | b.d. | 87% ↑ |

Jak stanowią zapisy rozdziału 7.2. Założenia systemu monitoringu i ewaluacji dokumentu Policy paper monitoring realizacji celów wyznaczonych w ww. dokumencie opiera się (poza wykorzystaniem wyników badań ewaluacyjnych zlecanych przez Komitet Sterujący  i wydawaniem 
w oparciu o nie rekomendacji) również na bieżącej analizie osiągania wskaźników rezultatu 
i produktu, dotyczących realizacji celów operacyjnych i narzędzi implementacji w ramach polityki spójności na lata 2014-2020 w obszarze ochrony zdrowia oraz ocenie stopnia realizacji wskaźników kontekstowych – strategicznych, zaprezentowanych w Tabeli 61 PP.

Przedstawiona powyżej tabela prezentuje realizację wskaźników kontekstowych określonych w dokumencie Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020 , zawartych w dokumentach strategicznych, takich jak Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego, Strategia Sprawne Państwo, Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego.

Na wstępie należy zaznaczyć, że na stopień realizacji oraz dynamikę zmian wartości osiągniętych wskaźników kontekstowych wpływa wiele czynników. Jednym z nich jest wsparcie otrzymane przez Polskę ze środków europejskich w ramach polityki spójności na lata 2014-2020, ale należą do nich także działania realizowane ze środków krajowych, wprowadzane na bieżąco reformy, zmiany systemowe itp.

Zmiany i trendy w realizacji przedmiotowych wskaźników obrazują stan zdrowia ludności Polski oraz jakość krajowego systemu ochrony zdrowia i skalę istniejących wyzwań zdrowotnych, a także mogą wskazywać obszary, w których potrzebne są dalsze reformy – również te, które mogą być dalej wspierane z funduszy europejskich.

Dane na temat części wskaźników kontekstowych w obszarze zdrowia pozyskano z bazy STRAREG (https://strateg.stat.gov.pl/#/obszary-tematyczne/7). STRATEG to system stworzony przez GUS na potrzeby programowania i monitorowania polityki rozwoju. Zgromadzono w nim wskaźniki wykorzystywane do monitorowania realizacji strategii obowiązujących w Polsce (na poziomie krajowym, ponadregionalnym i wojewódzkim) oraz w Unii Europejskiej (strategia Europa 2020). Dodatkowo system udostępnia dane statystyczne istotne dla realizacji polityki spójności.

Z uwagi na wyłączenie w ostatnich latach z monitoringu w ramach STRATEG części wskaźników kontekstowych, dane na temat niektórych z nich pozyskano bezpośrednio z instytucji prowadzących proces ich monitorowania (MZ, NCK, NIL, IMID).

Analiza przedstawia dane ze statystyki publicznej wg stanu na dzień 15.05.2023 r. Brak większości danych za 2022 r. (oraz częściowo za 2021 r.) wynika ze zbyt krótkiego okresu od zakończenia pomiaru do opublikowania danych, a także specyfiki metodologii wyliczania niektórych wskaźników (niektóre badania służące wyliczeniu wskaźników realizowane były w odstępach kilkuletnich, ich realizacja została zaprzestana lub brak było pomiaru w danym roku). Nie bez wątpienia na opóźnienia w raportowaniu niektórych wskaźników wpływ miała też pandemia COVID-19.

Ponadto w tabeli, w niektórych latach wykazano braki danych wynikające ze specyfiki metodologii wyliczania niektórych wskaźników (badania służące wyliczeniu wskaźników realizowane w odstępach kilkuletnich, brak było pomiaru w niektórych latach, a w kilu przypadkach zaprzestano dokonywania pomiaru – dotyczy wskaźników EHCI i nowotworów).

W przypadku braku wartości docelowej wskaźnika określonej w Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020 za pomocą symboli pokazany został jedynie zauważalny trend (wzrost / spadek / brak zmiany).

Z danych zaprezentowanych na ww. wykresie oraz w tabeli na początku niniejszego rozdziału, zamieszczonych powyżej wynika, że na potrzeby monitorowania Policy Paper określono 23 wskaźniki kontekstowe, które można pogrupować w 12 kategorii tematycznych (którym przypisano numerację w tabeli na początku rozdziału).

W związku z brakiem danych ze statystyki publicznej na temat wartości osiągniętych dla części  wskaźników za lata 2021-2020, a także biorąc pod uwagę, że wartości docelowe określone zostały określone dla 2020 r. dla zachowania spójności metodologicznej wykres prezentuje stan realizacji wskaźników w 2020 r.

Poza nielicznymi wyjątkami, wskaźniki kontekstowe cechuje systematyczny wzrost osiąganych wartości, a część z nich zostało już osiągniętych lub przekroczonych. Jak pokazują dostępne dane, wartości docelowe zostały już całkowicie osiągnięte dla 2 wskaźników:

- liczby pielęgniarek i położnych (personel pracujący ogółem) na 10 tys. ludności  (w 113%);

- odsetka noworodków objętych badaniami przesiewowymi w kierunku rzadkich wad metabolizmu  (w 100%).

Dla 8 pozostałych wskaźników stopień realizacji waha się od 58% do 87%. Ponadto Policy Paper  zawiera 13 wskaźników kontekstowych, w zakresie których oczekiwany był jedynie wzrost/spadek ich wartości w 2020 r. w stosunku do wartości bazowej z 2010 r. (opisanych w tabeli). W 9 przypadkach zakładanych scenariusz został spełniony, a jedynie w 3 – nie, natomiast w przypadku jednego z tych wskaźników nie da się jednoznacznie powiedzieć o dominującym trendzie.

Podsumowanie realizacji najistotniejszych wskaźników kontekstowych w okresie programowania 2014-2020 przedstawia wykres poniżej. Do szczegółowej prezentacji na wykresie wybrane zostały te wskaźniki, których zakres jest w największym stopniu powiązany ze wsparciem udzielanym w programach operacyjnych i jednocześnie, dla których dostępne są dane z wszystkich lat wdrażania perspektywy finansowej. W przypadku wskaźników, dla których dostępne były nowsze dane – omówiono je również w dalszej części.

Analizując poszczególne ze wskaźników należy po pierwsze zwrócić uwagę na fakt, że interwencje wdrażane w ramach programów operacyjnych współfinasowanych z EFSI mogły przyczynić się do ich poprawnej realizacji jedynie w pewnym stopniu. Jednocześnie w przypadku części wskaźników wpływ interwencji publicznej podejmowanej ze środków europejskich w latach 2014-2020 mógł być niewystarczający, aby zahamować lub odwrócić negatywne procesy. Często także na zachodzące zmiany, poza sprawnym funkcjonowaniem sektora ochrony zdrowia mogą mieć też istotny wpływ czynniki zewnętrzne, np. społeczno-demograficzne i epidemiczne (pandemia COVID-19), których wystąpienia nie dało się przewidzieć w trakcie programowania wsparcia.

Ww. czynniki mogły wpłynąć w pewnym stopniu negatywnie na takie wskaźniki jak np. liczba urodzeń żywych w przeliczeniu na 1000 osób czy też przeciętne trwanie życia dla populacji ludności Polski. W latach 2014-2020 wartość wskaźnika liczba urodzeń żywych w przeliczeniu na 1000 osób spadła o 0,5 pkt % - z 9,8 do 9,3, aby w 2021 r. ostatecznie osiągnąć wartość równą 9.

Przeciętne trwanie życia dla populacji ludności Polski w 2020 r. wyniosło 76,5 lat, a w 2021 r. – 75,6, a więc zauważalnie mniej niż w 2019 r., kiedy to zanotowano wartość 78. Do 2020 r. wartości dla obu ww. wskaźników jednakże pozostawały na podobnym poziomie. Analizując z kolei wartość wskaźnika pn. „Przeciętne trwanie życia w zdrowiu” osiągniętą w 2020 r. nadal zauważyć można, że różnica pomiędzy obiema płciami wynosi ok. 4 pkt % na korzyść kobiet (kobiety – 64,3%, mężczyźni – 60,3%).

Niedostateczne zrealizowanie wartości docelowych wskaźnika widać w przypadku wskaźnika pn. „Udział wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego spełniających parametry czasu dotarcia w całkowitej liczbie wyjazdów do stanów nagłego zagrożenia zdrowia lub życia”. W 2020 r. udział ten wyniósł 68%, a 2021 r. – 59%, a w 2022 r. – 65%. Poza już wymienionym wpływem COVID-19, na znaczne zmniejszenie wartości tego wskaźnika w 2020 r. na pewno miało także wdrożenie w 2017 r. Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) we wszystkich dyspozytorniach w kraju. W systemie tym zliczane są w sposób bardziej precyzyjny wartości wskaźnika, które dotychczas były sprawozdawane jedynie w formie papierowej, a więc z pewnym marginesem błędu. Ponadto do statystyki wliczane są aktualnie wszystkie wyjazdy, również te, które nie wymagają „pilnej” interwencji.

Pomimo to, biorąc pod uwagę istniejące uwarunkowania zewnętrzne należy uznać, że wskaźniki te zostały zrealizowane w sposób zadowalający.

W obszarze tak priorytetowym dla polityki zdrowotnej państwa, z uwagi na przyczynę zgonów, jak onkologia istotna jest niewątpliwie realizacja wskaźnika pn. „Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy”. Prezentuje on procentowy udział liczby zgonów z powodu nowotworu szyjki macicy w stosunku do liczby wszystkich zgonów kobiet. Jak pokazują dostępne dane, zagrożenie życia kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy w Polsce dość systematycznie, ale powoli się zmniejsza. Wartość wskaźnika na przestrzeni wdrażania wsparcia z perspektywy finansowej 2014-2020 spadło o 0,2 pkt % (z 0,9 do 0,7%).

Szczególnie dobrymi przykładami dla wydatkowania środków europejskich w sektorze zdrowia są wskaźniki dotyczące zasobów kadrowych w systemie. Pomimo, iż skala potrzeb w tym zakresie wciąż się zwiększa, zarówno liczba lekarzy, jak i pielęgniarek i położnych w przeliczeniu na 10 tys. ludności znacząco wzrosły na przestrzeni ostatnich lat. W przypadku lekarzy zmiana wskaźnika pomiędzy rokiem 2014 a 2020 wynosi 3 pkt % (z 37% do 40%), natomiast w przypadku pielęgniarek i położnych aż 6,5 pkt % (z 67,6% do 74,1%).

Również zauważalny jest wzrost wskaźnika pn. „Liczba lekarzy posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie geriatrii na 100 tys. ludności” W 2014  osiągnięto wartość równa 0,84, natomiast w 2020 r. wartość wyniosła 1,3, a w 2021 r. - 1,4. Biorąc pod uwagę zachodzące procesy demograficzne, takie jak starzenie się społeczeństwa polskiego i powiązane z nimi wyzwania społeczno-gospodarcze, takie jak rosnące problemy zdrowotne wśród osób starszych i w wieku podeszłym – jest to oczywiście  wciąż zdecydowanie niewystarczająca podaż, niemniej jednak prowadzone obecnie przez Ministerstwo Zdrowia również w tym obszarze reformy mają na celu jej zwiększenie.

# PODSUMOWANIE PROWADZONYCH EWALUACJI W OBSZARZE ZDROWIA

W perspektywie finansowej 2014-2020 ze środków programów operacyjnych (PO WER, PO IiŚ oraz RPO) zaplanowano przeprowadzenie łącznie 64 ewaluacje w obszarze zdrowia (w tym wiele ewaluacji realizowanych w formule badań wieloletnich) o wartości ok. 13 mln zł. Zidentyfikowana tematyka oraz charakterystyka badań ewaluacyjnych przewidzianych do realizacji opisane zostały w planach ewaluacji poszczególnych programów operacyjnych oraz Umowy Partnerstwa.

Ewaluacja wsparcia dotyczącego sektora zdrowia w ramach programów ogólnokrajowych (PO IiŚ, PO WER – również włączając w to inicjatywę React-EU) prowadzona jest co do zasady na poziomie IP (Ministerstwo Zdrowia) lub – w drodze uzgodnień przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (jako KJE, IZ PO IiŚ lub IZ PO WER), natomiast w przypadku RPO rolę zamawiających badania (w tym dotyczących bezpośrednio i pośrednio sektora zdrowia) pełnią IZ RPO.

Ministerstwo Zdrowia zaplanowało w okresie programowania 2014-2020 do realizacji 11 badań ewaluacyjnych, realizowanych w ramach PO IiŚ 2014-2020 (4 ewaluacje), PO WER (6 ewaluacji, w tym 1 badanie dotyczące oceny interwencji z inicjatywy React-EU) oraz PO PT 2014-2020 (1 ewaluacja), na które składa się łącznie 18 etapów badawczych. Szacunkowa wartość wszystkich ewaluacji zaplanowanych przez MZ to ok. 3 mln zł. W Załączniku 21 przedstawiona została lista badań ewaluacyjnych MZ dotyczących oceny wsparcia obszaru zdrowia z EFSI w latach 2014-2022.

W 2022 r. przez MZ odebrane zostały wyniki 
1 badania ewaluacyjnego pn. Podsumowanie wsparcia z EFS w obszarze kształcenia przeddyplomowego na kierunkach medycznych. Ocena obejmowała ewaluację projektów realizowanych w ramach Działania 5.3. oraz Działania 5.5 PO WER. Wyniki badania potwierdziły wysoką skuteczność projektów wdrażanych w ramach ww. Działań i ich wpływ na wzrost kompetencji i poprawę jakości kształcenia

na kierunkach medycznych, co obrazują szczegółowe dane przedstawione poniżej.

- Niemal wszyscy (99%) uczestnicy projektów ocenili wysoko bądź bardzo wysoko zgodność wsparcia z potrzebami reprezentowanej uczelni.

- Blisko 88% wspartych absolwentów studiów na kierunkach medycznych pracuje w wyuczonym zawodzie. Większość z nich (68%) potwierdziło, że przyczynił się do tego właśnie udział w projekcie.

- 70% badanych uczestników projektów w ramach obowiązków zawodowych korzysta z wiedzy i kompetencji nabytych w trakcie zajęć objętych wsparciem, a ponad 74% przyznało, że realizowany projekt pozwolił w wysokim bądź bardzo wysokim stopniu uatrakcyjnić kształcenie przeddyplomowe.

- Blisko 85% przedstawicieli beneficjentów (uczelni), a w przypadku kierunku pielęgniarstwo i położnictwo aż 89%, zauważyło wzrost zainteresowania podejmowaniem kształcenia na reprezentowanej uczelni, który ich zdaniem spowodowany został realizacją projektu.

- 85% spośród uczestników projektów potwierdziło wpływ utworzonych centrów symulacji medycznej (CSM) na poprawę jakości kształcenia.

Z wynikami wszystkich ewaluacji, analiz i ekspertyz współfinansowanych ze środków europejskich, odebranych dotychczas przez MZ można zapoznać się na następującej stronie internetowej:
http://www.zdrowie.gov.pl/epublikacje.html.

Ewaluacja działań w obszarze zdrowia współfinansowanych ze środków polityki spójności przewidziana została również we wszystkich województwach w ramach regionalnych programów operacyjnych. Łącznie w regionach zaplanowano do realizacji 46 badań ewaluacyjnych, które przynajmniej częściowo dotyczyć będą oceny wsparcia w obszarze zdrowia udzielonego w okresie programowania na lata 2014-2020. Szacunkowa wartość wszystkich ewaluacji zaplanowanych przez MZ to ok. 10 mln zł. Do końca 2022 r. zlecono lub przeprowadzono 33 z nich. Lista badań ewaluacyjnych dotyczących oceny wsparcia obszaru zdrowia z EFSI w ramach RPO zrealizowanych w latach 2014-2022 przedstawiona została w Załączniku 22. W 2022 roku zakończono realizację następujących 10 badań ewaluacyjnych:

  - Wpływ inwestycji w zakresie usług społecznych i zdrowotnych na jakość życia, poziom wykluczenia społecznego i ubóstwa w województwie dolnośląskim;

  - Ocena wpływu wsparcia oferowanego w ramach 11 Osi Priorytetowej RPO WL 2014-2020”  (województwo lubelskie);

  - Wpływ inwestycji w infrastrukturę w ramach osi priorytetowej VII RPO WŁ 2014-2020 na dostępność i jakość usług społecznych (województwo łódzkie);

  - Ewaluacja efektów wdrożenia Regionalnych Programów Zdrowotnych zrealizowanych w ramach RPO WM na lata 2014-2020 (województwo małopolskie);

  - Ocena realizacji Regionalnego Programu Zdrowotnego Samorządu Województwa Mazowieckiego pn.: „Opracowanie wskazówek i zaleceń do pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w środowisku domowym;

  - Ocena efektów wsparcia i diagnoza potrzeb w zakresie rozwoju usług i infrastruktury ochrony zdrowia i reintegracji społeczno-zawodowej mieszkańców województwa opolskiego;

  - Ocena wpływu RPO WP 2014-2020 na podkarpacki rynek pracy;

  - Ewaluacja dotycząca sposobu, w jaki wsparcie w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie;

  - Efekty wsparcia zastosowań TIK dla usług publicznych w ramach RPOWŚ 2014-2020 (województwo świętokrzyskie);

- Wpływ interwencji RPO WIM 2014-2020 na promowanie włączenia społecznego, walkę z ubóstwem i wszelką dyskryminacją w województwie warmińsko-mazurskim.

Wyniki ewaluacji przeprowadzonej przez IZ RPO Województwa Dolnośląskiego pn. Wpływ inwestycji w zakresie usług społecznych i zdrowotnych na jakość życia, poziom wykluczenia społecznego i ubóstwa w województwie dolnośląskim wskazały, że wsparcie w Programie w zakresie poprawy jakości usług zdrowotnych zostało ukierunkowane trafnie na problemy związane ze starzeniem się społeczeństwa i chorobami cywilizacyjnymi. Ulepszonymi usługami medycznymi objęto ponad 0,5 mln mieszkańców, programami zdrowotnymi ponad 75 tys. mieszkańców (badania profilaktyczne, edukacja zdrowotna). Zrealizowane projekty przyczyniły się do modernizacji przychodni i szpitali, zwiększenia dostępności specjalistycznych usług medycznych świadczonych w środowisku lokalnym. Co czwarty uczestnik programów zdrowotnych aktualnie częściej niż przed udziałem w projekcie poddaje się badaniom profilaktycznym, a częściej niż co trzeci uczestnik zwraca uwagę na wpływ trybu życia na ryzyko zachorowania na choroby cywilizacyjne. Ze środków z RPO WD powstało 16 Dziennych Domów Opieki Medycznej dla osób przed lub po hospitalizacji, odciążających opiekunów od ciągłej opieki nad osobą chorą oraz zapewniających wysoką jakość usług. Z udzielonego w tych DDOM wsparcia skorzystało już ponad 400 osób.

Z kolei wyniki badania ewaluacyjnego zrealizowanego w województwie lubelskim pn. Ocena wpływu wsparcia oferowanego w ramach 11 Osi Priorytetowej RPO WL 2014-2020” zostało zrealizowane w okresie lipiec – wrzesień 2022 r. pokazały, że dzięki realizacji Programu w regionie znacząco wzrosła dostępność do usług społecznych i zdrowotnych (programy zdrowotne/ profilaktyczne). Działania podejmowane w projektach nie ograniczały bowiem skali realizacji tego typu programów finansowanych z innych źródeł. Zrealizowane regionalne programy zdrowotne uznać można za skuteczne w zakresie diagnozowania chorób i wad u dzieci oraz za umiarkowanie skuteczne w zakresie rozpoczynania leczenia i poprawy stanu zdrowia ich uczestników. Uczestnicy programów zdrowotnych wysoko również ocenili przydatność otrzymanego wsparcia.

Ewaluator zarekomendował wprowadzenie w regionalnych programach zdrowotnych dla dzieci i młodzieży obowiązku dostarczenia ich rodzicom wyników badań przesiewowych oraz wsparcia informacyjnego w zakresie leczenia/ rehabilitacji.

Jak wynika natomiast z badania ewaluacyjnego pn. Wpływ inwestycji w infrastrukturę w ramach osi priorytetowej VII RPO WŁ 2014-2020 na dostępność i jakość usług społecznych, zrealizowanego na zlecenie IZ RPO w województwie łódzkim inwestycje wdrożone w ramach Działania VII.2 "Infrastruktura ochrony zdrowia" wynikały z realnego zapotrzebowania mieszkańców regionu. Wszystkie przedsięwzięcia miały wpływ zarówno na podniesienie poziomu dostępności, jak i jakości usług z obszaru opieki zdrowotnej, (w tym kierowanych do osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami). We wnioskach z badania wskazano, że istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na inwestycje związane z rozwojem usług zdrowotnych i społecznych w formie zdeinstytucjonalizowanej oraz że należy kontynuować wsparcie dla rozwoju e-usług w sektorze ochrony zdrowia.

Ewaluacja zrealizowana przez IZ RPO Województwa Małopolskiego pn. Ewaluacja efektów wdrożenia Regionalnych Programów Zdrowotnych zrealizowanych w ramach RPO WM na lata 2014-2020 udowodniła, że zrealizowano wszystkie cele główne poszczególnych RPZ oraz zdecydowaną większość celów szczegółowych. Zainteresowanie uczestnictwem w RPZ było bardzo duże i przekroczyło oczekiwania realizatorów często przekraczając liczbę dostępnych miejsc, dlatego też uczestnicy wskazywali na potrzebę kontynuacji podobnych przedsięwzięć. Podjęte w programach działania przyczyniły się do poprawy stanu zdrowia jego uczestników, ponieważ zakres oferowanego wsparcia był dostosowany do zdiagnozowanych potrzeb, a podjęta interwencja zakładała wsparcie wielu specjalistów.

Jako główny problem we wdrażaniu RPZ wskazano na pandemię COVID, która bezpośrednio wpłynęła na możliwość funkcjonowania placówek ochrony zdrowia, tj. ich dostępność i możliwość sprawnego realizowania działań, była także przyczyną braku uczestnictwa zakwalifikowanych osób w zaplanowanych spotkaniach, co generowało niepotrzebne koszty i zabieranie miejsca osobom, które się nie zakwalifikowały.

W wyniku badania zarekomendowano kontynuowanie podobnych programów w przyszłości, ponieważ cieszyły się one dużym zainteresowaniem, a charakter schorzeń, z jakimi zmagają się podopieczni wymaga stałego wsparcia.

W oparciu o wyniki badania zleconego w 2022 r. przez Województwo Mazowieckie pn. Ocena realizacji Regionalnego Programu Zdrowotnego Samorządu Województwa Mazowieckiego pn.: „Opracowanie wskazówek i zaleceń do pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w środowisku domowym” wypracowano szereg rekomendacji, których wdrożenie może przyczynić się do usprawnienia procesu realizacji przyszłych RPZ, wzmocnienia efektów realizowanego w ich ramach wsparcia i zapewnienia ich trwałości, takich jak: uwzględnienie w ramach początkowych zajęć szkoleniowych z udziałem rodziców/opiekunów dzieci z ASD (spektrum zaburzeń autystycznych), działań podnoszących poziom świadomości związanych ze znaczeniem wsparcia realizowanego w środowisku domowym uczestnika jako istotnie wpływającego na możliwość dopasowania interwencji do indywidualnych potrzeb dziecka, urealnienie wsparcia w zakresie działań realizowanych dotychczas w środowisku domowym odbiorców poprzez doprecyzowanie liczby możliwego przesuwania zaplanowanych wcześniej spotkań bez realnej przyczyny, a także wdrożenie rozwiązań pozwalających na systematyczne monitorowanie postępów w terapii i codziennym funkcjonowaniu dziecka z ASD również po zakończeniu działań projektowych.

Realizacja badania pn. Ocena efektów wsparcia i diagnoza potrzeb w zakresie rozwoju usług i infrastruktury ochrony zdrowia i reintegracji społeczno-zawodowej mieszkańców województwa opolskiego pozwoliła na opracowanie zaleceń pod kątem Programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 (FEO 2021-2027). Przeprowadzone badanie pozwoliło także zwiększyć zasób informacyjny odnośnie wpływu interwencji RPO WO 2014-2020 na poprawę sytuacji w obszarze zdrowia i wykluczenia społecznego, ocenić na ile zastosowane instrumenty i typy wsparcia odpowiadały zidentyfikowanym potrzebom i wyzwaniom rozwojowym oraz czy osiągnięto założone cele Programu.

W raporcie końcowym z badania ewaluacyjnego pn. Ocena wpływu RPO WP 2014-2020 na podkarpacki rynek pracy  ewaluator wysoko ocenił, pod względem rodzaju i zakresu świadczonych usług, trafność udzielonego wsparcia w obszarze uczestnictwa w programach zdrowotnych, mimo ich znacznego okrojenia tematycznego (ograniczenie do programów zdrowotnych w zakresie profilaktyki raka piersi, raka szyjki macicy i raka jelita grubego.

Analiza rozkładu terytorialnego uczestniczek projektów wskazuje jednak na umiarkowany wpływ wsparcia w niektórych powiatach stanowiących "białe plamy" w zakresie profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy. Zgodnie z deklaracjami uczestników, w dużym stopniu zwiększyła się wiedza i świadomość na temat profilaktyki zdrowia, a także wzrosła motywacja do prowadzenia regularnych badań.

W Województwie Śląskim w 2022 r. przeprowadzona została Ewaluacja dotycząca sposobu, w jaki wsparcie w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie. W ramach OP II Cyfrowe Śląskie wsparto m.in. tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu do cyfrowych usług publicznych z obszaru e-zdrowia. Ważną inwestycją w tym zakresie było utworzenie Śląskiej Cyfrowej Platformy Medycznej – zintegrowanego rozwiązania na poziomie regionu, kompatybilnego z krajową platformą medyczną, które zapewni większą dostępność świadczeń medycznych. Ewaluator ocenił, że przyjęcie w OP II zarówno trybu konkursowego, jak i pozakonkursowego było uzasadnione potrzebą realizacji strategicznych projektów o znaczeniu regionalnym. Mocną stroną tego podejścia w obszarze e-zdrowia jest zapewnienie kompleksowości i komplementarności wsparcia. Projekt pozakonkursowy w zakresie e-zdrowia jest podstawą do sieciowania placówek zdrowotnych poprzez pozostałe projekty pozakonkursowe.

Pandemia COVID-19 ujawniła znaczące braki w jednostkach administracji publicznej oraz ochronie zdrowia związane zarówno ze sprzętem ICT, jak i kompetencjami cyfrowymi. W związku z tym ewaluator zarekomendował umożliwienie w okresie programowania 2021-2027 finansowania w większym stopniu zakupu sprzętu ICT w celu podniesienia poziomu cyfrowego urzędów oraz finansowanie działań wzmacniających kompetencje cyfrowe pracowników.

Z kolei wyniki badania pn.  Efekty wsparcia zastosowań TIK dla usług publicznych w ramach RPOWŚ 2014-2020  zrealizowanego w Województwie Świętokrzyskim pokazały, że projekty z zakresu e-zdrowia stanowiły największy udział inwestycji z zakresu TIK i obejmowały wdrożenie oraz wymianę elektronicznej dokumentacji medycznej, wsparcie rozwoju elektronicznych usług publicznych, a także rozwój systemów i infrastruktury informatycznej. Zdaniem ewaluatora, działania te posłużyły poprawie efektywności zarządzania podmiotami wykonującymi na terenie województwa działalność leczniczą finansowaną ze środków publicznych.

Na podstawie wyników badania ewaluacyjnego pn. Wpływ interwencji RPO WIM 2014-2020 na promowanie włączenia społecznego, walkę z ubóstwem i wszelką dyskryminacją w województwie warmińsko-mazurskim należy natomiast uznać, że skala realizacji działań w obszarze profilaktyki zdrowotnej w ramach osi XI RPO WiM była zdecydowanie mniejsza niż pierwotnie zakładano. Wkład UE na realizację projektów wyniósł tylko niecałe 370 tys. zł. Na obecnym etapie nie można więc ocenić efektów wsparcia w zakresie profilaktyki zdrowotnej, a także wpływu tych projektów na sytuację zdrowotną mieszkańców regionu.

wdrożenie programu liczone będzie dopiero po zakończeniu wszystkich projektów realizujących programy profilaktyczne

Uwaga –zgodnie z sugestiami KE od sprawozdania za 2019 r. stosowana jest inna niż w przypadku pozostałych wskaźników metodologia liczenia osiągnięcia wskaźnika

dostęp z dnia 12.05.2023 r.: https://data.oecd.org/healthcare/length-of-hospital-stay.htm

Z wyłączeniem dwóch projektów: „System monitorowania funkcji życiowych dla bydła” oraz "Poskrom" innowacyjne urządzenie do wykonania zabiegu pielęgnacyjnego i lekarsko-weterynaryjnego

W Policy paper wymienione jest również narzędzie 30 Poprawa kompetencji cyfrowych świadczeniodawców i świadczeniobiorców, przy czym zgodnie z informacją z IZ POPC nie wpisuje się w zakres POPC jako osobne działanie – zadania są realizowane w ramach kompleksowych projektów

Wskaźnik określony w DSRK 2030 dla roku docelowego 2030.

Dotyczy lekarzy posiadających prawo wykonywania zawodu medycznego.

Dotyczy personelu pracującego ogółem.

Szacunek dokonany na podstawie zapisów planów ewaluacji programów operacyjnych.

J.w.

J.w.